Phụ lục

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

CỦA TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

(Theo Biểu số 2, Phụ lục II của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP)

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-HĐTV ngày                                    )

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

Theo Quyết định số 198/QĐ-EVN ngày 14/02/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) - đầu tư xây dựng (ĐTXD) - tài chính năm 2022 cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), các mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của EVNNPT như sau:

I.1. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí SXKD

- Thực hiện tổn thất truyền tải không cao hơn chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Chi phí truyền tải không cao hơn kế hoạch.

- Tiết kiệm 10% chi phí theo định mức (vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền, chi phí phát triển khách hàng, chi phí công tơ, chăm sóc khách hàng và truyền thông); 30% chi phí sửa chữa lớn.

2. Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống

Đạt chỉ tiêu về suất sự cố KH giao năm 2022.

3. Nâng cao năng suất lao động

- Hoàn thành kế hoạch chuyển trạm biến áp 220 kV sang không người trực năm 2022.

- Thực hiện đạt và vượt năng suất lao động giao năm 2022.

4. Nâng cao hiệu quả tài chính

- Đảm bảo hoạt động SXKD có lãi đạt và vượt kế hoạch.

- Hệ số bảo toàn vốn ≥1.

- Khả năng thanh toán ngắn hạn >1.

- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ≤ 3 lần.

5. Tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn

- Hoàn thành 100% kế  hoạch sửa chữa lớn.

- Thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, kém mất phẩm chất.

- Không để xảy ra tình trạng đầy tải và quá tải dài hạn.

- Tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu.

I.2. Các nhiệm vụ đầu tư xây dựng:

- Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong ĐTXD: tiết kiệm vốn đầu tư 10% căn cứ theo giá trị quyết toán so với TMĐT được duyệt; Áp dụng thiết kế chuẩn và suất đầu tư đối với lưới điện phân phối; Thực hiện phân tích kinh tế tài chính các dự án lưới điện; không xây dựng trụ sở mới đối với các đơn vị đã có trụ sở; Tăng cường đấu thầu rộng rãi công khai.

- Kiểm soát lập, trình, duyệt dự án/công trình và quản lý chi phí.

- Quản lý tiến độ và chất lượng công trình; Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cấp bách.

- Thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định.

- Đảm bảo an toàn trong đầu tư xây dựng: không để xảy ra cháy, nổ dẫn đến hư hỏng công trình/ hạng mục công trình hoặc thiết bị chính thuộc dự án đầu tư; không để xảy ra tai nạn chết người trên công trường.

I.3. Các nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp:

- Cải cách thể chế, cải cách hành chính.

- Công bố thông tin đầy đủ và đúng hạn theo NĐ 47/2021/NĐ-CP.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

- Đảm bảo công tác môi trường của các công trình điện.

- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

I.4. Nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm:

Thực hiện các nhiệm vụ Chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

Theo Quyết định số 198/QĐ-EVN ngày 14/02/2022 của EVN về việc giao kế hoạch SXKD - ĐTXD - tài chính năm 2022 cho EVNNPT, các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD - ĐTXD năm 2022 của EVNNPT như sau:

| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số công trình khởi công | công trình | 43 |
| 2 | Số công trình đóng điện | công trình | 71 |
| 3 | Tổng giá trị thực hiện đầu tư | triệu đồng | 20.301 |
| 3.1 | Giá trị đầu tư xây dựng thuần | triệu đồng | 15.457 |
| 3.2 | Trả nợ gốc và lãi vay ĐTXD | triệu đồng | 4.844 |
| 4 | Sản lượng điện truyền tải | Tỷ kWh | 215,8 |
| 5 | Tổn thất điện năng thực hiện / | % |  |
|  | kế hoạch |  | 2,15 |
| 6 | Giá trị sửa chữa lớn | Tỷ đồng | 827,334 |

### KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

(Theo Quyết định số: 198/QĐ-EVN ngày 14 tháng 02 năm 2022)

Đơn vị: triệu đồng

| STT | DANH MỤC DỰ ÁN | TIẾN ĐỘ |  | NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG |  |  |  | TỔNG ĐẦU TƯ NĂM 2022 | CHIA RA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KHỞI CÔNG | HOÀN THÀNH | VỐN NƯỚC NGOÀI | VỐN TRONG NƯỚC |  |  |  | XÂY LẮP | THIẾT BỊ | CHI PHÍ KHÁC |
|  |  |  |  |  | TỔNG | TDTM | TỰ CÓ |  |  |  |  |
|  | TỔNG ĐẦU TƯ |  |  | 300.726 | 20.000.278 | 6.907.419 | 13.092.859 | 20.301.004 | 7.886.291 | 4.520.409 | 7.894.304 |
|  | Trả nợ gốc và lãi vay |  |  |  | 4.844.108 |  | 4.844.108 | 4.844.108 |  |  | 4.844.108 |
|  | Đầu tư thuần |  |  | 300.726 | 15.156.170 | 6.907.419 | 8.248.751 | 15.456.896 | 7.886.291 | 4.520.409 | 3.050.196 |
| A | LƯỚI ĐIỆN |  |  | 300.726 | 14.572.747 | 6.907.419 | 7.665.328 | 14.873.473 | 7.720.227 | 4.153.463 | 2.999.783 |
| A.1 | LƯỚI ĐIỆN 500 kV |  |  | 300.726 | 6.428.250 | 3.338.466 | 3.089.784 | 6.728.975 | 3.484.993 | 1.808.272 | 1.435.710 |
| I | Các công trình trả nợ KL và QT |  |  | 21.526 | 283.566 | 46.579 | 236.987 | 305.091 | 168.376 | 60.146 | 76.569 |
| II | Các công trình chuyển tiếp |  |  | 279.200 | 5.012.572 | 2.880.424 | 2.132.148 | 5.291.772 | 2.918.915 | 1.403.452 | 969.405 |
| - 1 | - Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Nho Quan | - 31/12/2019 | - 2/2022 |  | - 24.779 |  | - 24.779 | - 24.779 | - 5.658 | - 15.984 | - 3.137 |
| - 2 | - Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh | - 21/12/2018 | - 7/2022 |  | - 12.630 |  | - 12.630 | - 12.630 | - 1.813 | - 8.548 | - 2.269 |
| - 3 | - Đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín | - 30/11/2018 | - 12/2022 |  | - 148.285 |  | - 148.285 | - 148.285 | - 80.025 | - 1.232 | - 67.028 |
| - 4 | - Đường dây 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín | - 31/7/2018 | - 1/2022 |  | - 27.479 |  | - 27.479 | - 27.479 | - 18.675 |  | - 8.804 |
| - 5 | - Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi | - 18/12/2018 | - Quý I/2022 |  | - 297.007 | - 178.204 | - 118.803 | - 297.007 | - 238.862 |  | - 58.145 |
| - 6 | - Đường dây 500 kV NĐ Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân phân phối 500 kV TTĐL Quảng Trạch | - 18/12/2018 | - Quý I/2022 |  | - 81.141 | - 48.685 | - 32.457 | - 81.141 | - 70.835 |  | - 10.306 |
| - 7 | - Trạm biến áp 500 kV Chơn Thành và đấu nối | - 02/11/2018 | - Nhánh rẽ 220 kV: 6/2022 |  | - 33.751 |  | - 33.751 | - 33.751 | - 25.540 | - 2.081 | - 6.130 |
| - 8 | - Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các TBA 500 kV và 220 kV khu vực miền Trung | - 01/02/2021 | - 2022 | - 24.580 | - 27.642 |  | - 27.642 | - 52.222 | - 13.718 | - 35.442 | - 3.062 |
| - 9 | - Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đấu nối | - 26/9/2021 | - 12/2022 |  | - 597.060 | - 442.708 | - 154.352 | - 597.060 | - 209.251 | - 369.246 | - 18.563 |
| - 10 | - Nâng công suất TBA 500 kV Pleiku 2 | - 15/11/2021 | - 12/2022 |  | - 65.461 | - 45.823 | - 19.638 | - 65.461 | - 5.719 | - 57.514 | - 2.228 |
| - 11 | - Đường dây 500 kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân | - 20/7/2021 | - 12/2022 |  | - 1.225.782 | - 1.041.915 | - 183.867 | - 1.225.782 | - 1.131.679 | - 988 | - 93.115 |
| - 12 | - Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông | - 18/11/2021 | - Máy 1: 2/2022 - Máy 2: 10/2022 |  | - 313.050 | - 213.355 | - 99.696 | - 313.050 | - 11.305 | - 297.773 | - 3.972 |
| - 13 | - ĐD 500 kV Củ Chi - rẽ Chơn Thành - Đức Hòa | - 11/2020 | - 02/2023 |  | - 90.699 | - 45.768 | - 44.931 | - 90.699 | - 79.655 |  | - 11.044 |
| - 14 | - Nâng công suất các TBA 500 kV - TBA 500 kV Nhà Bè - TBA 500 kV Ô Môn (máy 2) | - 24/12/2019 | - 05/2022 |  | - 301.940 | - 200.327 | - 101.613 | - 301.940 | - 8.642 | - 286.842 | - 6.456 |
| - 15 | - ĐD 500 kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây | - 22/10/2019 | - 10/2022 |  | - 18.311 | - 14.998 | - 3.314 | - 18.311 | - 14.998 |  | - 3.314 |
| - 16 | - Trạm biến áp 500 kV Long Thành | - 31/12/2019 | - 11/2022 |  | - 261.209 | - 166.360 | - 94.849 | - 261.209 | - 209.707 | - 18.168 | - 33.334 |
| - 17 | - Đường dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa | - 3/2019 | - 06/2022 |  | - 258.074 | - 156.693 | - 101.381 | - 258.074 | - 222.296 | - 118 | - 35.660 |
| - 18 | - Trạm biến áp 500 kV Đức Hoà và các đường dây đấu nối | - 3/2017 | - GĐ2: 06/2022 |  | - 561.496 |  | - 561.496 | - 561.496 | - 80.980 | - 4.039 | - 476.478 |
| - 19 | - ĐD 500 kV Đức Hòa-Chơn Thành | - 30/12/2020 | - GĐ1: 12/2022 | - 254.620 | - 207.945 |  | - 207.945 | - 462.565 | - 368.028 |  | - 94.537 |
| - 20 | - Trạm biến áp 500 kV Củ Chi và các đường dây đấu nối | - 12/2021 | - 02/2023 (GĐ1) |  | - 91.868 | - 47.777 | - 44.091 | - 91.868 | - 25.833 | - 51.064 | - 14.971 |
| - 21 | - Trạm biến áp 500 kV Thốt Nốt | - 12/2021 | - 6/2023 |  | - 83.745 | - 47.574 | - 36.170 | - 83.745 | - 50.551 | - 19.555 | - 13.638 |
| - 22 | - Nâng công suất TBA 500 kV Lai Châu | - 31/12/2021 | - 12/2022 |  | - 242.176 | - 230.237 | - 11.939 | - 242.176 | - 5.667 | - 234.856 | - 1.653 |
| - 23 | - Thay dây chống sét thứ 2 trên ĐZ 500 kV Bắc - Nam mạch 1 bằng dây chống sét có kết hợp cáp quang OPGW | - 9/2018 | - Quý III/2022 |  | - 41.040 |  | - 41.040 | - 41.040 | - 39.478 |  | - 1.562 |
| III | Các công trình khởi công mới |  |  |  | 917.268 | 411.463 | 505.805 | 917.268 | 397.702 | 344.674 | 174.891 |
| - 1 | - Đường dây 500 kV Nam Định 1 - Thanh Hóa | - 11/2022 | - 12/2023 |  | - 202.501 |  | - 202.501 | - 202.501 | - 127.072 |  | - 75.429 |
| - 2 | - Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối | - 3/2022 | - 6/2023 |  | - 111.119 | - 50.558 | - 60.561 | - 111.119 | - 60.006 | - 34.036 | - 17.077 |
| - 3 | - Ðường dây 500 kV đấu nối TBA 500 kV Thuận Nam vào đường dây 500 kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân | - 3/2022 | - 12/2022 |  | - 151.952 | - 106.367 | - 45.586 | - 151.952 | - 96.911 | - 50.767 | - 4.274 |
| - 4 | - Trạm biến áp 500 kV Quảng Trị và đường dây đấu nối Quảng Trị - Rẽ Vũng Áng - Đà Nẵng | - 12/2022 | - 6/2024 |  | - 6.400 |  | - 6.400 | - 6.400 |  |  | - 6.400 |
| - 5 | - Đường dây 500 kV Ô Môn - Thốt Nốt | - 04/2022 | - 6/2023 |  | - 85.943 | - 50.233 | - 35.710 | - 85.943 | - 69.717 | - 4.188 | - 12.038 |
| - 6 | - Lắp máy 2 TBA500 kV Tây Hà Nội | - 2/2022 | - 12/2022 |  | - 129.645 | - 109.035 | - 20.610 | - 129.645 | - 5.907 | - 122.406 | - 1.333 |
| - 7 | - Nâng công suất TBA 500 kV Sông Mây | - 06/2022 | - 12/2022 |  | - 70.020 | - 47.120 | - 22.900 | - 70.020 | - 16.389 | - 50.925 | - 2.706 |
| - 8 | - Đường dây 500 kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè | - 12/2022 | - 06/2023 |  | - 28.884 |  | - 28.884 | - 28.884 | - 10.000 | - 400 | - 18.484 |
| - 9 | - Lắp MBA 500 kV thứ 2 và MBA 220 kV TBA 500 kV Đức Hòa | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 25.201 | - 25.201 |  | - 25.201 | - 4.752 |  | - 20.450 |
| - 10 | - Lắp MBA 500 kV - 900 MVA thứ 2 và MBA 220 kV - 250 MVA thứ 2 trạm biến áp 500 kV Chơn Thành | - 12/2022 | - 10/2023 |  | - 22.949 | - 22.949 |  | - 22.949 |  | - 20.179 | - 2.770 |
| - 11 | - Trang bị hệ thống giám sát dầu online cho các máy biến áp 500 kV và kháng dầu bù ngang 500 kV trên lưới PTC1 | - 12/2022 | - Quý II/2022 |  | - 11.264 |  | - 11.264 | - 11.264 |  | - 4.920 | - 6.344 |
| - 12 | - Trang bị thiết bị định vị sự cố ĐZ 500 kV Nho Quan - Hà Tĩnh sau khi có ĐZ đấu nối vào NMNĐ Nghi Sơn | - 2022 | - 2023 |  | - 747 |  | - 747 | - 747 |  | - 494 | - 253 |
| - 13 | - Trang bị hệ thống giám sát nguồn DC tại các trạm 500 kV mạch 1 và các TBA 500 kV đã sảy ra sự cố do hệ thống nguồn DC | - 08/2022 | - 12/2022 |  | - 32.720 |  | - 32.720 | - 32.720 | - 200 | - 31.878 | - 642 |
| - 14 | - Trang bị thiết bị giám sát dầu online các kháng điện 500 kV do PTC2 quản lý vận hành | - 1/2022 | - 6/2022 |  | - 11.708 |  | - 11.708 | - 11.708 |  | - 11.234 | - 475 |
| - 15 | - Trang bị đồng bộ các thiết bị điện trên lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn tin cậy | - 2022 | - 2023 |  | - 6.756 |  | - 6.756 | - 6.756 | - 3.768 | - 766 | - 2.222 |
| - 16 | - Thay thiết bị tại trạm 500 kV Phú Lâm, 220 kV Hóc Môn để đảm bảo vận hành do có dòng ngắn mạch tăng cao và chất lượng kém | - 08/2022 | - 05/2023 |  | - 19.458 |  | - 19.458 | - 19.458 | - 2.981 | - 12.481 | - 3.996 |
| IV | Công trình chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 214.844 |  | 214.844 | 214.844 |  |  | 214.844 |
| - 1 | - TBA 500 kV NĐ Nam Định và đường dây đấu nối | - 6/2023 | - 12/2024 |  | - 4.937 |  | - 4.937 | - 4.937 |  |  | - 4.937 |
| - 2 | - Đường dây 500 kV NĐ Nam Định 1 - Phố Nối | - 10/2023 | - 12/2024 |  | - 26.016 |  | - 26.016 | - 26.016 |  |  | - 26.016 |
| - 3 | - Trạm biến áp 500 kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối | - 12/2023 | - 12/2024 |  | - 4.287 |  | - 4.287 | - 4.287 |  |  | - 4.287 |
| - 4 | - Trạm biến áp 500 kV Hải Phòng và đường dây đấu nối 220 kV | - 3/2024 | - 7/2025 |  | - 2.576 |  | - 2.576 | - 2.576 |  |  | - 2.576 |
| - 5 | - Trạm biến áp 500 kV Thái Bình và đấu nối | - 12/2023 | - 12/2024 |  | - 3.223 |  | - 3.223 | - 3.223 |  |  | - 3.223 |
| - 6 | - Đường dây 500 kV Hải Phòng - Thái Bình | - 3/2024 | - 7/2025 |  | - 3.272 |  | - 3.272 | - 3.272 |  |  | - 3.272 |
| - 7 | - TBA 500 kV Thái Nguyên | - 6/2024 | - 9/2025 |  | - 5.530 |  | - 5.530 | - 5.530 |  |  | - 5.530 |
| - 8 | - ĐZ 500 kV Hiệp Hòa - Thái Nguyên | - 6/2024 | - 9/2025 |  | - 5.592 |  | - 5.592 | - 5.592 |  |  | - 5.592 |
| - 9 | - ĐZ 500 kV Tây Hà Nội - Vĩnh Yên | - 7/2024 | - 10/2025 |  | - 7.924 |  | - 7.924 | - 7.924 |  |  | - 7.924 |
| - 10 | - Đường dây 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Công Thanh | - 12/2024 | - 12/2025 |  | - 988 |  | - 988 | - 988 |  |  | - 988 |
| - 11 | - Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa | - 1/2023 | - 3/2024 |  | - 11.245 |  | - 11.245 | - 11.245 |  |  | - 11.245 |
| - 12 | - Đường dây 500 kV NĐ Quỳnh Lập - Thanh Hóa | - 7/2023 | - 12/2024 |  | - 18.926 |  | - 18.926 | - 18.926 |  |  | - 18.926 |
| - 13 | - Đường dây 500 kV NĐ Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập | - 7/2023 | - 12/2014 |  | - 14.133 |  | - 14.133 | - 14.133 |  |  | - 14.133 |
| - 14 | - Đường dây 500 kV Vũng Áng - Rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng M3,4 | - 6/2023 | - 6/2024 |  | - 2.674 |  | - 2.674 | - 2.674 |  |  | - 2.674 |
| - 15 | - Đường dây 500 kV NĐ Quảng Trị - Quảng Trị | - 1/2023 | - 6/2024 |  | - 6.503 |  | - 6.503 | - 6.503 |  |  | - 6.503 |
| - 16 | - Trạm biến áp 500 kV Bình Dương 1 | - 3/2023 | - 6/2024 |  | - 6.356 |  | - 6.356 | - 6.356 |  |  | - 6.356 |
| - 17 | - Đường dây 500 kV mạch kép Thuận Nam - Chơn Thành | - 2/2024 | - 12/2025 |  | - 13.853 |  | - 13.853 | - 13.853 |  |  | - 13.853 |
| - 18 | - Đường dây 500 kV Tua bin khí miền Trung-Dốc Sỏi | - 3/2024 | - 3/2026 |  | - 2.941 |  | - 2.941 | - 2.941 |  |  | - 2.941 |
| - 19 | - Sân phân phối 500 kV/220 kV TTĐL Dung Quất | - 12/2023 | - 6/2025 |  | - 3.435 |  | - 3.435 | - 3.435 |  |  | - 3.435 |
| - 20 | - Trạm biến áp 500 kV Krông Buk và đấu nối | - 8/2023 | - 12/2024 |  | - 6.251 |  | - 6.251 | - 6.251 |  |  | - 6.251 |
| - 21 | - Đường dây 500 kV Dung Quất - Krông Buk | - 11/2024 | - 11/2026 |  | - 15.767 |  | - 15.767 | - 15.767 |  |  | - 15.767 |
| - 22 | - Trạm biến áp 500 kV Bình Định và đấu nối | - 1/2024 | - 6/2025 |  | - 2.181 |  | - 2.181 | - 2.181 |  |  | - 2.181 |
| - 23 | - Đường dây 500 kV NĐ Vân Phong - Bình Định | - 1/2025 | - 12/2026 |  | - 2.104 |  | - 2.104 | - 2.104 |  |  | - 2.104 |
| - 24 | - Lắp đặt kháng bù ngang 500 kV để tối ưu dung lượng bù sau khi có đường dây 500 kV mạch 3 | - 3/2023 | - 3/2024 |  | - 8.968 |  | - 8.968 | - 8.968 |  |  | - 8.968 |
| - 25 | - Cải tạo sơ đồ phía 500 kV Trạm biến áp 500 kV Đà nẵng | - 09/2023 | - 12/2024 |  | - 2.382 |  | - 2.382 | - 2.382 |  |  | - 2.382 |
| - 26 | - Lắp 02 ngăn thiết bị 500 kV tại SPP 500 kV Sông Hậu (đấu nối NMĐ Sông Hậu 2) | - 04/2023 | - 12/2025 |  | - 338 |  | - 338 | - 338 |  |  | - 338 |
| - 27 | - Mở rộng ngăn lộ và cải tạo TBA 500 kV Thạnh Mỹ | - 12/2023 | - 12/20224 |  | - 4.000 |  | - 4.000 | - 4.000 |  |  | - 4.000 |
| - 28 | - Trang bị máy giám sát dầu online cho máy kháng dầu 500 kV (KH502) Trạm biến áp 500 kV Phú Lâm | - 06/2023 | - 12/2023 |  | - 108 |  | - 108 | - 108 |  |  | - 108 |
| - 29 | - TBA 500 kV Đồng Nai 2 và đường dây đấu nối | - 04/2023 | - 10/2024 |  | - 3.295 |  | - 3.295 | - 3.295 |  |  | - 3.295 |
| - 30 | - Trạm biến áp 500 kV Bắc Châu Đức và đấu nối | - 08/2023 | - 12/2024 |  | - 3.749 |  | - 3.749 | - 3.749 |  |  | - 3.749 |
| - 31 | - Đường dây 500 kV Bình Dương 1 - Chơn Thành | - 03/2023 | - 06/2024 |  | - 3.599 |  | - 3.599 | - 3.599 |  |  | - 3.599 |
| - 32 | - Đường dây 500 kV Bình Dương 1-rẽ Sông Mây-Tân Định | - 02/2023 | - 6/2024 |  | - 2.759 |  | - 2.759 | - 2.759 |  |  | - 2.759 |
| - 33 | - Trạm biến áp 500 kV Tây Ninh 1 và đường dây đấu nối | - 12/2023 | - 2/2025 |  | - 3.764 |  | - 3.764 | - 3.764 |  |  | - 3.764 |
| - 34 | - Trạm biến áp 500 kV Long An và đường dây đấu nối | - 10/2023 | - 12/2024 |  | - 3.384 |  | - 3.384 | - 3.384 |  |  | - 3.384 |
| - 35 | - ĐD 500 kV Krông Buk - Tây Ninh 1 | - 03/2024 | - 12/2025 |  | - 6.428 |  | - 6.428 | - 6.428 |  |  | - 6.428 |
| - 36 | - Lắp MBA thứ 2 TBA 500 kV Thốt Nốt | - 05/2023 | - 5/2024 |  | - 1.354 |  | - 1.354 | - 1.354 |  |  | - 1.354 |
| A.2 | LƯỚI ĐIỆN 220 kV |  |  |  | 7.717.515 | 3.568.953 | 4.148.562 | 7.717.515 | 4.199.562 | 1.973.497 | 1.544.456 |
| I | Các công trình trả nợ KL và QT |  |  |  | 334.584 | 80.288 | 254.296 | 334.584 | 224.589 | 53.113 | 56.882 |
| II | Các công trình chuyển tiếp |  |  |  | 4.776.880 | 2.540.444 | 2.236.435 | 4.776.880 | 2.747.598 | 1.371.747 | 657.535 |
| - 1 | - Trạm biến áp 220 kV Yên Hưng và đấu nối | - 30/6/2020 | - 5/2022 |  | - 55.354 | - 20.930 | - 34.424 | - 55.354 | - 36.635 | - 10.281 | - 8.438 |
| - 2 | - Treo dây mạch 2 đoạn Thanh Hóa - Nghi Sơn - Quỳnh Lưu trên đường dây 220 kV Thanh Hóa - Vinh | - 1/12/2020 | - 3/2022 |  | - 11.998 |  | - 11.998 | - 11.998 | - 8.344 | - 892 | - 2.762 |
| - 3 | - Trạm biến áp 220 kV Bắc Quang | - 17/10/2020 | - 4/2022 |  | - 20.759 |  | - 20.759 | - 20.759 | - 6.894 | - 7.981 | - 5.884 |
| - 4 | - Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Đồng Hòa - Thái Bình và đường dây 220 kV Sơn Tây – Hòa Bình | - 29/12/2019 | - 4/2022 |  | - 50.552 | - 37.524 | - 13.028 | - 50.552 | - 45.796 | - 55 | - 4.701 |
| - 5 | - Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Hòa Bình - Chèm và Hà Đông - Chèm | - 29/11/2019 | - 4/2022 |  | - 17.695 | - 12.194 | - 5.501 | - 17.695 | - 15.530 |  | - 2.165 |
| - 6 | - Trạm biến áp 220 kV Yên Mỹ và đấu nối | - 29/12/2019 | - 6/2022 |  | - 48.859 | - 41.605 | - 7.254 | - 48.859 | - 41.605 | - 4.177 | - 3.077 |
| - 7 | - Đường dây 220 kV Lào Cai - Bảo Thắng | - 31/12/2020 | - GĐ1: 4/2022 GĐ2: 8/2022 |  | - 119.579 | - 86.408 | - 33.171 | - 119.579 | - 63.010 | - 42.223 | - 14.346 |
| - 8 | - Đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối | - 27/8/2019 | - 7/2022 |  | - 54.044 | - 35.000 | - 19.044 | - 54.044 | - 42.256 | - 393 | - 11.395 |
| - 9 | - Đường dây 220 kV mạch kép đấu nối trạm 220 kV Bắc Quang | - 17/10/2020 | - 5/2022 |  | - 100.425 | - 80.069 | - 20.356 | - 100.425 | - 94.209 |  | - 6.216 |
| - 10 | - Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn; Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang | - 31/12/2019 | - 5/2022 |  | - 150.210 | - 126.236 | - 23.974 | - 150.210 | - 143.151 |  | - 7.059 |
| - 11 | - Trạm biến áp 220 kV Yên Thủy và đấu nối | - 31/12/2020 | - 11/2022 |  | - 61.503 | - 53.855 | - 7.648 | - 61.503 | - 26.161 | - 31.936 | - 3.406 |
| - 12 | - Trạm biến áp 220 kV nối cấp trong trạm 500 kV Phố Nối | - 06/8/2021 | - 9/2022 |  | - 95.058 | - 69.600 | - 25.458 | - 95.058 | - 12.471 | - 79.797 | - 2.790 |
| - 13 | - Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện và đường dây 220 kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện | - 31/12/2020 | - 12/2022 |  | - 318.932 | - 205.311 | - 113.621 | - 318.932 | - 192.806 | - 42.629 | - 83.497 |
| - 14 | - Trạm biến áp 220 kV Bát Xát | - 12/2021 | - 6/2023 |  | - 142.904 | - 119.283 | - 23.621 | - 142.904 | - 59.529 | - 79.367 | - 4.008 |
| - 15 | - Đường dây 220 kV Trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống (phần đường dây trên lãnh thổ Việt Nam) | - 27/12/2021 | - 12/2022 |  | - 320.408 | - 210.028 | - 110.380 | - 320.408 | - 248.352 | - 2.912 | - 69.144 |
| - 16 | - Trạm biến áp 220 kV Phong Thổ | - 12/2021 | - 3/2023 |  | - 155.738 | - 114.416 | - 41.322 | - 155.738 | - 43.664 | - 96.465 | - 15.609 |
| - 17 | - Trạm biến áp 220 kV Điện Biên | - 12/2021 | - 3/2023 |  | - 85.490 | - 59.255 | - 26.235 | - 85.490 | - 30.503 | - 43.072 | - 11.915 |
| - 18 | - Trạm biến áp 220 kV Phố Cao và đường dây đấu nối | - 12/2021 | - 3/2023 |  | - 73.667 | - 27.980 | - 45.687 | - 73.667 | - 37.806 | - 16.545 | - 19.316 |
| - 19 | - Trạm biến áp 220 kV Dương Kinh | - 31/12/2020 | - 6/2023 |  | - 97.244 | - 85.542 | - 11.702 | - 97.244 | - 58.162 | - 35.235 | - 3.847 |
| - 20 | - Đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn | - 10/12/2017 | - 09/2022 |  | - 63.151 |  | - 63.151 | - 63.151 | - 53.235 | - 1.767 | - 8.149 |
| - 21 | - Đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm | - 25/12/2017 | - 12/2022 |  | - 86.956 |  | - 86.956 | - 86.956 | - 80.083 |  | - 6.873 |
| - 22 | - Trạm biến áp 220 kV Hải Châu và đường dây 220 kV Hòa Khánh - Hải Châu | - 28/9/2018 | - 12/2022 |  | - 142.964 | - 100.075 | - 42.889 | - 142.964 | - 85.115 | - 53.349 | - 4.500 |
| - 23 | - Đường dây 220 kV Chơn Thành - Bến Cát | - 28/12/2018 | - GĐ 1: 6/2022 GĐ 2: Đồng bộ với ĐZ 500 kV Chơn Thành-Đức Hòa (12/2022) |  | - 78.298 | - 54.809 | - 23.489 | - 78.298 | - 60.675 |  | - 17.623 |
| - 24 | - Trạm biến áp 220 kV Chư Sê và đấu nối | - 20/12/2019 | - 6/2022 |  | - 64.171 | - 40.000 | - 24.171 | - 64.171 | - 37.091 | - 21.797 | - 5.283 |
| - 25 | - Trạm biến áp 220 kV Krông Ana và đấu nối | - 26/06/2019 | - 6/2022 |  | - 43.469 | - 30.000 | - 13.469 | - 43.469 | - 30.105 | - 4.346 | - 9.018 |
| - 26 | - Đường dây 220 kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2 | - 31/12/2019 | - 12/2022 |  | - 93.777 | - 79.710 | - 14.067 | - 93.777 | - 58.317 | - 2.753 | - 32.707 |
| - 27 | - Trạm biến áp 220 kV Duy Xuyên | - 25/9/2020 | - 6/2022 |  | - 75.926 | - 64.537 | - 11.389 | - 75.926 | - 53.048 | - 17.392 | - 5.486 |
| - 28 | - Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm | - 31/10/2020 | - 12/2022 |  | - 21.271 |  | - 21.271 | - 21.271 | - 9.876 | - 11.394 |  |
| - 29 | - Trạm biến áp 220 kV Tương Dương và đấu nối | - 12/8/2021 | - 03/2022 |  | - 142.084 | - 120.771 | - 21.313 | - 142.084 | - 134.787 | - 2.938 | - 4.359 |
| - 30 | - Trạm biến áp 220 kV Nghĩa Lộ và đường dây 220 kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500 kV Việt Trì | - 12/2021 | - 06/2023 |  | - 74.727 | - 22.418 | - 52.309 | - 74.727 | - 50.616 | - 13.118 | - 10.993 |
| - 31 | - Đường dây 220 kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ | - 12/2021 | - 06/2023 |  | - 71.150 | - 21.345 | - 49.805 | - 71.150 | - 52.476 | - 6.316 | - 12.357 |
| - 32 | - Lắp máy 2 trạm biến áp 220 kV Ba Đồn | - 12/2021 | - 12/2022 |  | - 42.025 |  | - 42.025 | - 42.025 | - 5.187 | - 35.807 | - 1.031 |
| - 33 | - Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và đấu nối | - 12/2021 | - 12/2022 |  | - 74.810 | - 22.443 | - 52.367 | - 74.810 | - 53.819 | - 12.970 | - 8.021 |
| - 34 | - Lắp máy 2 trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn | - 12/2021 | - 2/2023 |  | - 40.946 |  | - 40.946 | - 40.946 | - 8.541 | - 26.938 | - 5.468 |
| - 35 | - Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Huế từ (125+250) MVA lên 2x250 MVA | - 30/12/2020 | - 06/2022 |  | - 2.136 |  | - 2.136 | - 2.136 | - 223 | - 1.471 | - 442 |
| - 36 | - Lắp máy 2 TBA 220 kV Bến Lức | - 28/06/2021 | - 06/2022 |  | - 15.444 |  | - 15.444 | - 15.444 | - 5.462 | - 8.844 | - 1.137 |
| - 37 | - Nâng công suất trạm biến áp 220 kV Sóc Trăng từ (125+250MVA) lên 2x250MVA | - 27/05/2021 | - 06/2022 |  | - 1.318 |  | - 1.318 | - 1.318 | - 176 | - 421 | - 721 |
| - 38 | - Lắp máy 3 trạm biến áp 220 kV Long Biên | - 12/2021 | - 09/2022 |  | - 45.920 |  | - 45.920 | - 45.920 | - 3.521 | - 41.641 | - 759 |
| - 39 | - Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Hà Đông - Thường Tín | - 12/2021 | - 12/2022 |  | - 51.175 | - 50.121 | - 1.054 | - 51.175 | - 50.158 |  | - 1.017 |
| - 40 | - Nâng công suất TBA220 kV Đô Lương từ 2x125MVA lên (125+250)MVA | - 12/2021 | - 06/2022 |  | - 33.584 |  | - 33.584 | - 33.584 | - 2.033 | - 30.965 | - 587 |
| - 41 | - Nâng công suất TBA220 kV Bỉm Sơn từ (125+250)MVA lên 2x250MVA | - 15/10/2021 | - 06/2022 |  | - 56.159 |  | - 56.159 | - 56.159 | - 7.344 | - 47.552 | - 1.263 |
| - 42 | - Thay dây chống sét bằng dây chống sét kết hợp cáp quang ĐD 220 kV Hải Dương - Phố Nối, ĐD 220 kV Thường Tín – Mai Động và xây dựng các tuyến cáp quang từ TBA 220 kV Mai Động – 18 Trần Nguyên Hãn, TBA 220 kV Tây Hồ - 15 Cửa Bắc - 18 Trần Nguyên Hãn | - 12/2021 | - 12/2022 |  | - 10.464 |  | - 10.464 | - 10.464 | - 10.151 |  | - 314 |
| - 43 | - Lắp MBA 220 kV thứ 3 TBA 220 kV Nhà Bè | - 31/12/2021 | - 11/2022 |  | - 52.856 |  | - 52.856 | - 52.856 | - 3.151 | - 48.946 | - 759 |
| - 44 | - Lắp MBA220 kV thứ 2 TBA220 kV Thái Thụy | - 31/12/2021 | - 11/2022 |  | - 63.079 |  | - 63.079 | - 63.079 | - 9.796 | - 52.278 | - 1.006 |
| - 45 | - Lắp máy biến áp 220 kV thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Lưu Xá | - 12/2021 | - 09/2022 |  | - 57.221 |  | - 57.221 | - 57.221 | - 5.085 | - 51.122 | - 1.014 |
| - 46 | - Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn | - 31/08/2021 | - 03/2022 |  | - 9.673 |  | - 9.673 | - 9.673 |  | - 9.095 | - 578 |
| - 47 | - Trạm biến áp 220 kV Định Quán và đấu nối | - 31/12/2021 | - 03/2023 |  | - 68.597 | - 23.783 | - 44.814 | - 68.597 | - 19.734 | - 25.901 | - 22.963 |
| - 48 | - Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Dốc Sỏi-Quảng Ngãi | - 12/2021 | - 03/2023 |  | - 44.021 |  | - 44.021 | - 44.021 | - 37.070 | - 6.333 | - 619 |
| - 49 | - Trạm biến áp 220 kV Châu Thành (Hậu Giang) và đấu nối | - 16/12/2019 | - 12/2022 |  | - 49.408 | - 32.748 | - 16.660 | - 49.408 | - 46.783 | - 879 | - 1.746 |
| - 50 | - Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh | - 10/12/2019 | - 06/2022 |  | - 89.849 | - 59.016 | - 30.832 | - 89.849 | - 73.189 | - 12.729 | - 3.931 |
| - 51 | - Trạm biến áp 220 kV An Phước | - 12/12/2019 | - 06/2022 |  | - 75.917 | - 47.690 | - 28.227 | - 75.917 | - 52.373 | - 17.270 | - 6.274 |
| - 52 | - Trạm biến áp 220 kV Tam Phước | - 30/10/2020 | - 12/2022 |  | - 110.276 | - 48.194 | - 62.083 | - 110.276 | - 36.575 | - 36.603 | - 37.098 |
| - 53 | - Trạm biến áp 220 kV Tân Biên và đường dây 220 kV Tây Ninh - Tân Biên | - 28/12/2020 | - 01/2023 (GĐ1) |  | - 148.036 | - 68.068 | - 79.968 | - 148.036 | - 65.783 | - 61.457 | - 20.796 |
| - 54 | - Trạm biến áp 220 kV Năm Căn và đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2 | - 30/01/2021 | - 09/2022 |  | - 154.866 | - 63.149 | - 91.717 | - 154.866 | - 104.782 | - 11.145 | - 38.939 |
| - 55 | - Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh | - 19/6/2020 | - 07/2022 |  | - 14.607 |  | - 14.607 | - 14.607 | - 3.385 | - 10.696 | - 526 |
| - 56 | - Cải tạo đường dây 110 kV Nhiệt Điện Phú Mỹ - Tân Thành thành đường dây hỗn hợp 4 mạch 220 - 110 kV | - 05/12/2019 | - 09/2022 |  | - 66.317 |  | - 66.317 | - 66.317 | - 28.836 | - 9.696 | - 27.786 |
| - 57 | - Đường dây 220 kV Sông Mây - Tam Phước | - 15/11/2019 | - 11/2022 |  | - 36.309 |  | - 36.309 | - 36.309 | - 32.873 |  | - 3.437 |
| - 58 | - Cáp ngầm Tân Cảng - Tao Đàn | - 30/12/2020 | - 01/2023 |  | - 88.992 | - 55.759 | - 33.233 | - 88.992 | - 20.000 | - 68.228 | - 765 |
| - 59 | - Trạm biến áp 220 kV Duyên Hải và đấu nối | - 12/2021 | - 12/2022 |  | - 152.521 | - 60.572 | - 91.949 | - 152.521 | - 53.205 | - 64.567 | - 34.748 |
| - 60 | - Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối | - 30/06/2021 | - 9/2022 |  | - 181.992 | - 90.000 | - 91.992 | - 181.992 | - 96.057 | - 49.063 | - 36.871 |
| III | Các công trình khởi công mới |  |  |  | 2.283.735 | 948.221 | 1.335.515 | 2.283.735 | 1.227.375 | 548.637 | 507.724 |
| - 1 | - Trạm biến áp 220 kV Pắc Ma | - 6/2022 | - 3/2023 |  | - 98.447 | - 61.145 | - 37.302 | - 98.447 | - 35.511 | - 54.025 | - 8.911 |
| - 2 | - Đường dây 220 kV Pắc Ma - Mường Tè | - 6/2022 | - 3/2023 |  | - 94.120 | - 60.115 | - 34.005 | - 94.120 | - 71.179 | - 9.637 | - 13.304 |
| - 3 | - Đường dây 220 kV Sơn La - Điện Biên | - 8/2022 | - 6/2023 |  | - 91.129 |  | - 91.129 | - 91.129 | - 45.425 |  | - 45.704 |
| - 4 | - Đường dây 220 kV Bát Xát - Bảo Thắng/TBA 500 kV Lào Cai | - 12/2021 | - 6/2023 |  | - 142.073 | - 96.005 | - 46.068 | - 142.073 | - 116.863 |  | - 25.210 |
| - 5 | - Trạm biến áp 220 kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối | - 8/2022 | - 6/2023 |  | - 43.015 | - 15.614 | - 27.401 | - 43.015 | - 22.911 | - 9.057 | - 11.047 |
| - 6 | - Trạm biến áp 220 kV Vũ Thư và đường dây đấu nối | - 7/2022 | - 9/2023 |  | - 59.949 | - 21.200 | - 38.749 | - 59.949 | - 32.014 | - 13.882 | - 14.053 |
| - 7 | - Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện | - 09/2022 | - 7/2023 |  | - 6.256 |  | - 6.256 | - 6.256 | - 586 | - 4.831 | - 839 |
| - 8 | - Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Tường | - 10/2022 | - 8/2023 |  | - 3.296 |  | - 3.296 | - 3.296 | - 2.182 |  | - 1.114 |
| - 9 | - Đ D 220 kV Than Uyên - TBA 500 kV Lào Cai | - 12/2022 | - 6/2023 |  | - 80.846 |  | - 80.846 | - 80.846 | - 25.855 |  | - 54.991 |
| - 10 | - Đ D 220 kV Phong Thổ - Than Uyên | - 12/2022 | - 6/2023 |  | - 84.777 |  | - 84.777 | - 84.777 | - 43.564 |  | - 41.213 |
| - 11 | - Trạm biến áp 220 kV Gia Lộc và đường dây đấu nối | - 11/2022 | - 12/2023 |  | - 30.783 |  | - 30.783 | - 30.783 | - 8.008 |  | - 22.775 |
| - 12 | - Trạm biến áp 220 kV Hải Hậu và đường dây đấu nối | - 10/2022 | - 12/2023 |  | - 28.075 |  | - 28.075 | - 28.075 | - 10.360 |  | - 17.715 |
| - 13 | - Trạm biến áp 220 kV Văn Điển và đấu nối | - 12/2022 | - 8/2024 |  | - 40.421 |  | - 40.421 | - 40.421 | - 9.227 |  | - 31.194 |
| - 14 | - Đường dây 220 kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn (Phước An) - (GĐ2: treo mạch 2) | - GĐ2: 03/2022 | - GĐ2: 12/2022 |  | - 104.953 | - 73.467 | - 31.486 | - 104.953 | - 100.121 | - 14 | - 4.818 |
| - 15 | - Đường dây 220 kV Pleiku 2 - KrongBuk mạch 2 | - 03/2022 | - 6/2023 |  | - 68.797 | - 20.639 | - 48.158 | - 68.797 | - 50.864 | - 2.934 | - 14.999 |
| - 16 | - Đường dây 220 kV mạch kép Ninh Phước – 500 kV Thuận Nam | - 01/2022 | - 12/2022 |  | - 95.082 | - 66.558 | - 28.525 | - 95.082 | - 57.377 | - 33.380 | - 4.325 |
| - 17 | - Đường dây 220 kV 4 mạch đấu nối NMNĐ An Khánh (Bắc Giang) vào hệ thống điện Quốc gia | - 7/2022 | - 6/2023 |  | - 4.656 |  | - 4.656 | - 4.656 |  |  | - 4.656 |
| - 18 | - Đường dây 220 kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên | - 6/2022 | - 9/2023 |  | - 46.773 | - 14.032 | - 32.741 | - 46.773 | - 17.999 | - 18.766 | - 10.007 |
| - 19 | - Trạm biến áp 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối | - 5/2022 | - 6/2023 |  | - 210.772 | - 147.540 | - 63.232 | - 210.772 | - 102.412 | - 94.949 | - 13.411 |
| - 20 | - Trạm biến áp 220 kV An Khê và đấu nối | - 10/2022 | - 12/2023 |  | - 3.331 |  | - 3.331 | - 3.331 |  |  | - 3.331 |
| - 21 | - Trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220 kV Thanh Hoá - Sầm Sơn | - 12/2022 | - 6/2024 |  | - 10.406 |  | - 10.406 | - 10.406 |  |  | - 10.406 |
| - 22 | - Trạm biến áp 220 kV Nam Cấm và đường dây đấu nối | - 9/2022 | - 12/2023 |  | - 5.523 |  | - 5.523 | - 5.523 |  |  | - 5.523 |
| - 23 | - Trang bị thiết bị ngăn lộ đường dây 220 kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An) | - 12/2022 | - 6/2023 |  | - 2.870 |  | - 2.870 | - 2.870 | - 732 | - 1.449 | - 689 |
| - 24 | - Đường dây 220 kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2 | - 03/2022 | - 06/2023 |  | - 49.172 | - 8.153 | - 41.019 | - 49.172 | - 23.996 | - 11.656 | - 13.520 |
| - 25 | - Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Sơn La - Việt Trì | - 02/2022 | - 12/2022 |  | - 256.531 | - 252.167 | - 4.365 | - 256.531 | - 252.167 | - 1.706 | - 2.659 |
| - 26 | - Lắp MBA220 kV thứ 2 TBA220 kV Bắc Kạn | - 6/2022 | - 12/2022 |  | - 52.748 |  | - 52.748 | - 52.748 | - 3.244 | - 48.660 | - 844 |
| - 27 | - Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Cao Bằng - Bắc Kạn | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 10.202 |  | - 10.202 | - 10.202 | - 5.078 | - 1.337 | - 3.787 |
| - 28 | - Cải tạo đường dây 220 kV NĐ Phả Lại - Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch | - 9/2022 | - 10/2023 |  | - 47.728 | - 44.115 | - 3.612 | - 47.728 | - 27.482 | - 3.009 | - 17.236 |
| - 29 | - Lắp máy biến áp 220 kV thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Sa Đéc | - 9/2022 | - 06/2023 |  | - 13.989 | - 7.180 | - 6.809 | - 13.989 | - 7.180 |  | - 6.809 |
| - 30 | - Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220 kV Châu Đức | - 9/2022 | - 06/2023 |  | - 11.089 |  | - 11.089 | - 11.089 | - 1.480 | - 7.959 | - 1.649 |
| - 31 | - Thay thế thiết bị đồng bộ Trạm, ĐZ và bổ sung chống sét, thay MC đáp ứng dòng ngắn mạch | - 11/2022 | - 12/2023 |  | - 3.311 |  | - 3.311 | - 3.311 | - 424 | - 2.279 | - 607 |
| - 32 | - Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch | - 11/2022 | - 09/2023 |  | - 12.310 |  | - 12.310 | - 12.310 | - 1.995 | - 9.585 | - 730 |
| - 33 | - Hoàn thiện mạch tự động đóng lại 1 pha | - 05/2022 | - 3/2023 |  | - 26.595 |  | - 26.595 | - 26.595 | - 762 | - 25.615 | - 219 |
| - 34 | - Trang bị biến điện áp đường dây 110 kV tại trạm biến áp 220 kV, 500 kV thuộc phạm vi quản lý của PTC2 | - 1/2022 | - 6/2022 |  | - 11.210 |  | - 11.210 | - 11.210 | - 3.613 | - 7.106 | - 491 |
| - 35 | - Tăng cường độ ổn định và tin cậy hệ thống truyền tải PTC2 | - 07/2022 | - 12/2022 |  | - 38.349 |  | - 38.349 | - 38.349 | - 2.213 | - 35.550 | - 585 |
| - 36 | - Thay dây chống sét bằng dây cáp quang OPGW | - 12/2022 | - 9/2023 |  | - 5.723 |  | - 5.723 | - 5.723 |  | - 5.250 | - 473 |
| - 37 | - Thay thế các bình tụ tổn thất cao tại các trạm biến áp 220 kV Việt Trì, trạm 220 kV Thái Bình, trạm 220 kV Nam Định | - 03/2022 | - Quý III/2022 |  | - 17.453 |  | - 17.453 | - 17.453 | - 1.200 | - 15.812 | - 441 |
| - 38 | - Mạch 2 đường dây 220 kV Bảo Lộc - Sông Mây | - 07/2022 | - 12/2023 |  | - 58.746 | - 12.740 | - 46.006 | - 58.746 | - 27.242 | - 10.716 | - 20.787 |
| - 39 | - Đường dây 220 kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500 kV Long Thành | - 10/2022 | - 06/2023 |  | - 46.574 |  | - 46.574 | - 46.574 | - 33.118 |  | - 13.455 |
| - 40 | - Nâng cấp hệ thống Điều khiển bảo vệ trạm 220 kV Nhà Bè | - 09/2022 | - 12/2022 |  | - 41.804 |  | - 41.804 | - 41.804 | - 7.512 | - 32.082 | - 2.210 |
| - 41 | - Trạm biến áp 220 kV Long Khánh và đấu nối | - 11/2022 | - 11/2023 (GĐ1) |  | - 3.998 |  | - 3.998 | - 3.998 |  |  | - 3.998 |
| - 42 | - Trạm biến áp 220 kV Phước Long và đấu nối | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 3.171 |  | - 3.171 | - 3.171 |  |  | - 3.171 |
| - 43 | - Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 và đường dây đấu nối | - 12/2022 | - 01/2024 |  | - 19.866 |  | - 19.866 | - 19.866 | - 10.369 |  | - 9.497 |
| - 44 | - Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 14.998 |  | - 14.998 | - 14.998 | - 8.030 |  | - 6.967 |
| - 45 | - Lắp máy biến áp 220 kV TBA220 kV Bắc Kạn, thứ 2 TBA220 kV Sơn Tây, thứ 2 TBA500 kV Nho Quan, thứ 2 TBA220 kV Phú Thọ, thứ 3 trạm 220 kV Vân Trì | - V.Trì: 12/2022 | - V.Trì: 12/2022 |  | - 2.720 |  | - 2.720 | - 2.720 | - 1.188 | - 880 | - 652 |
| - 46 | - Hoàn thiện sơ đồ nhất thứ trạm biến áp 220 kV Vân Trì, Bắc Ninh; Thay thế thiết bị ngăn lộ 200 trạm 220 kV Thái Bình | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 11.543 |  | - 11.543 | - 11.543 | - 3.607 | - 1.036 | - 6.899 |
| - 47 | - Mở rộng 02 ngăn lộ 220 kV trạm biến áp 500 kV Phú Lâm để đấu nối ĐZ 220 kV Phú Lâm - Đầm Sen | - 12/2022 | - 11/2023 |  | - 3.538 |  | - 3.538 | - 3.538 | - 1.645 | - 1.301 | - 592 |
| - 48 | - Lắp máy 2 Trạm biến áp 220 kV Chư Sê | - 12/2022 | - 8/2023 |  | - 5.981 |  | - 5.981 | - 5.981 | - 1.610 | - 3.083 | - 1.288 |
| - 49 | - Trạm biến áp 220 kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và ĐD đấu nối | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 17.365 | - 7.180 | - 10.185 | - 17.365 | - 7.180 |  | - 10.185 |
| - 50 | - Treo dây mạch 2 Đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 13.187 |  | - 13.187 | - 13.187 | - 10.091 | - 930 | - 2.167 |
| - 51 | - Lắp MBA thứ 2 TBA 220 kV Thủy Nguyên | - 12/2022 | - 3/2024 |  | - 13.742 |  | - 13.742 | - 13.742 | - 2.455 | - 10.056 | - 1.231 |
| - 52 | - Nâng công suất TBA 220 kV Đông Hà từ 2x125 MVA lên 125+250 MVA | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 4.531 |  | - 4.531 | - 4.531 |  | - 3.996 | - 535 |
| - 53 | - Trạm biến áp 220 kV Long Sơn và đấu nối | - 12/2022 | - 01/2024 |  | - 14.070 |  | - 14.070 | - 14.070 | - 9.073 |  | - 4.997 |
| - 54 | - Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Tuy Hòa - Quy Nhơn | - 12/2022 | - 10/2023 |  | - 79.397 | - 40.370 | - 39.027 | - 79.397 | - 8.799 | - 66.108 | - 4.490 |
| - 55 | - Trạm biến áp 220 kV Hòa Bình và đấu nối (tỉnh Bạc Liêu) | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 15.747 |  | - 15.747 | - 15.747 | - 11.430 |  | - 4.317 |
| IV | Công trình chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 322.315 |  | 322.315 | 322.315 |  |  | 322.315 |
| - 1 | - Cải tạo, nâng khả năng tải đường dây 220 kV TBA 500 kV Hà Tĩnh - Hưng Đông (Vinh) | - 01/2023 | - 9/2023 |  | - 4.101 |  | - 4.101 | - 4.101 |  |  | - 4.101 |
| - 2 | - Trạm biến áp 220 kV Mê Linh và đấu nối đường dây 220 kV Mê Linh - Bá Thiện | - 3/2023 | - 3/2024 |  | - 10.932 |  | - 10.932 | - 10.932 |  |  | - 10.932 |
| - 3 | - Đường dây 220 kV Long Biên - Mai Động | - 3/2023 | - 6/2024 |  | - 14.508 |  | - 14.508 | - 14.508 |  |  | - 14.508 |
| - 4 | - Trạm biến áp 220 kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối | - 3/2023 | - 3/2024 |  | - 2.757 |  | - 2.757 | - 2.757 |  |  | - 2.757 |
| - 5 | - Đường dây 220 kV Thái Bình - Thanh Nghị | - 4/2023 | - 6/2024 |  | - 13.341 |  | - 13.341 | - 13.341 |  |  | - 13.341 |
| - 6 | - Trạm biến áp 220 kV Nam Hòa và đường dây đấu nối | - 6/2023 | - 9/2024 |  | - 1.958 |  | - 1.958 | - 1.958 |  |  | - 1.958 |
| - 7 | - Trạm biến áp 220 kV Lý Nhân và đường dây đấu nối | - 7/2023 | - 7/2024 |  | - 2.411 |  | - 2.411 | - 2.411 |  |  | - 2.411 |
| - 8 | - TBA 220 kV An Lão và đấu nối | - 7/2023 | - 7/2024 |  | - 2.485 |  | - 2.485 | - 2.485 |  |  | - 2.485 |
| - 9 | - Trạm biến áp 220 kV Cộng Hòa và đường dây đấu nối | - 7/2023 | - 7/2024 |  | - 1.818 |  | - 1.818 | - 1.818 |  |  | - 1.818 |
| - 10 | - TBA220 kV Tam Dương và đấu nối | - 7/2023 | - 7/2024 |  | - 2.658 |  | - 2.658 | - 2.658 |  |  | - 2.658 |
| - 11 | - Trạm biến áp 220 kV Gia Viễn và đường dây 220 kV Gia Viễn - Nam Định | - 7/2023 | - 7/2024 |  | - 1.597 |  | - 1.597 | - 1.597 |  |  | - 1.597 |
| - 12 | - Đường dây 220 kV TBA500 kV Hải Phòng - Gia Lộc | - 12/2023 | - 6/2025 |  | - 4.141 |  | - 4.141 | - 4.141 |  |  | - 4.141 |
| - 13 | - TBA 220 kV Hậu Lộc | - 8/2023 | - 10/2024 |  | - 2.726 |  | - 2.726 | - 2.726 |  |  | - 2.726 |
| - 14 | - Trạm biến áp 220 kV Lạng Giang và đường dây đấu nối | - 9/2023 | - 11/2024 |  | - 1.562 |  | - 1.562 | - 1.562 |  |  | - 1.562 |
| - 15 | - Trạm biến áp 220 kV Cát Hải và đấu nối | - 8/2023 | - 10/2024 |  | - 2.861 |  | - 2.861 | - 2.861 |  |  | - 2.861 |
| - 16 | - TBA 220 kV Lục Yên và đấu nối | - 10/2023 | - 10/2024 |  | - 3.314 |  | - 3.314 | - 3.314 |  |  | - 3.314 |
| - 17 | - Đường dây 220 kV Bắc Ninh 500 kV - Bắc Ninh 4 | - 10/2023 | - 10/2024 |  | - 2.844 |  | - 2.844 | - 2.844 |  |  | - 2.844 |
| - 18 | - Trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 4 và đấu nối | - 10/2023 | - 10/2024 |  | - 2.900 |  | - 2.900 | - 2.900 |  |  | - 2.900 |
| - 19 | - Trạm biến áp 220 kV Bắc Ninh 5 và đường dây đấu nối | - 11/2023 | - 12/2024 |  | - 1.459 |  | - 1.459 | - 1.459 |  |  | - 1.459 |
| - 20 | - Trạm biến áp 220 kV Đồng Mỏ và đường dây đấu nối | - 11/2023 | - 12/2024 |  | - 1.869 |  | - 1.869 | - 1.869 |  |  | - 1.869 |
| - 21 | - Trạm biến áp 220 kV Thanh Hà và đường dây đấu nối | - 12/2023 | - 12/2024 |  | - 1.952 |  | - 1.952 | - 1.952 |  |  | - 1.952 |
| - 22 | - Đường dây 220 kV Yên Hưng - Nam Hòa | - 01/2024 | - 12/2024 |  | - 2.101 |  | - 2.101 | - 2.101 |  |  | - 2.101 |
| - 23 | - Xây dựng đường dây 220 kV Lưu Xá - rẽ Tuyên Quang - Phú Bình và Nâng khả năng tải các đoạn đường dây có tiết diện nhỏ thuộc các đường dây 220 kV: Hà Giang - Bắc Mê - Thái Nguyên, Thái Nguyên - Lưu Xá - Phú Bình | - 5/2024 | - 7/2025 |  | - 528 |  | - 528 | - 528 |  |  | - 528 |
| - 24 | - Đường dây 220 kV Tương Dương – Đô Lương | - 3/2023 | - 9/2024 |  | - 12.252 |  | - 12.252 | - 12.252 |  |  | - 12.252 |
| - 25 | - Đường dây 220 kV Đô Lương – Nam Cấm | - 4/2023 | - 9/2024 |  | - 7.056 |  | - 7.056 | - 7.056 |  |  | - 7.056 |
| - 26 | - Trạm biến áp 220 kV Liên Chiểu và đấu nối | - 9/2024 | - 11/2025 |  | - 843 |  | - 843 | - 843 |  |  | - 843 |
| - 27 | - Trạm biến áp 220 kV Krông Pa | - 4/2023 | - 4/2024 |  | - 1.561 |  | - 1.561 | - 1.561 |  |  | - 1.561 |
| - 28 | - Đường dây 220 kV Krông Pa - Chư Sê | - 4/2023 | - 4/2024 |  | - 2.753 |  | - 2.753 | - 2.753 |  |  | - 2.753 |
| - 29 | - Đường dây 220 kV Hải Châu - Ngũ Hành Sơn | - 1/2023 | - 7/2024 |  | - 6.316 |  | - 6.316 | - 6.316 |  |  | - 6.316 |
| - 30 | - Trạm biến áp 220 kV Nhơn Hội và đường dây đấu nối Phước An - Nhơn Hội | - 1/2024 | - 3/2025 |  | - 3.963 |  | - 3.963 | - 3.963 |  |  | - 3.963 |
| - 31 | - Đường dây 220 kV NĐ Nghi Sơn - rẽ Nghi Sơn - Vinh | - 1/2023 | - 6/2023 |  | - 1.557 |  | - 1.557 | - 1.557 |  |  | - 1.557 |
| - 32 | - Bổ sung, hoàn thiện chức năng bảo vệ và kênh truyền các Trạm biến áp và Đường dây 220 kV | - 07/2023 | - 07/2024 |  | - 702 |  | - 702 | - 702 |  |  | - 702 |
| - 33 | - Trạm biến áp 220 kV Tam Điệp và đấu nối | - 5/2023 | - 7/2024 |  | - 5.917 |  | - 5.917 | - 5.917 |  |  | - 5.917 |
| - 34 | - Trạm biến áp 220 kV Ninh Bình 2 và các dường dây đấu nối 220 kV, 110 kV | - 06/2023 | - 6/2024 |  | - 13.806 |  | - 13.806 | - 13.806 |  |  | - 13.806 |
| - 35 | - Đường dây 220 kV NĐ Nam Định I - Ninh Bình 2 | - 06/2023 | - 6/2024 |  | - 2.687 |  | - 2.687 | - 2.687 |  |  | - 2.687 |
| - 36 | - ĐZ Nhiệt điện Nam Định I - Hậu Lộc | - 10/2023 | - 10/2024 |  | - 4.970 |  | - 4.970 | - 4.970 |  |  | - 4.970 |
| - 37 | - Cải tạo khả năng tải ĐZ220 kV Sơn Tây - Vĩnh Tường, hoàn thiện sơ đồ đấu nối TBA220 kV Vĩnh Tường và xây dựng nhánh rẽ 220 kV đấu nối TBA220 kV Vĩnh Yên | - 04/2023 | - 07/2024 |  | - 2.777 |  | - 2.777 | - 2.777 |  |  | - 2.777 |
| - 38 | - Cải tạo đường dây 220 kV Gia Viễn - Tam Điệp - Bỉm Sơn từ 1 mạch thành 2 mạch | - 6/2023 | - 7/2024 |  | - 3.782 |  | - 3.782 | - 3.782 |  |  | - 3.782 |
| - 39 | - Trạm biến áp 220 kV Tam Hiệp và ĐD đấu nối Tam Hiệp-Dốc Sỏi | - 02/2023 | - 02/2024 |  | - 5.533 |  | - 5.533 | - 5.533 |  |  | - 5.533 |
| - 40 | - Trạm biến áp 220 kV Chân Mây và ĐD đấu nối | - 02/2023 | - 02/2024 |  | - 10.744 |  | - 10.744 | - 10.744 |  |  | - 10.744 |
| - 41 | - Lắp MBA 220 kV nối cấp trong trạm 500 kV Pleiku 2 | - 3/2023 | - 10/2023 |  | - 1.337 |  | - 1.337 | - 1.337 |  |  | - 1.337 |
| - 42 | - Lắp máy biến áp 220 kV thứ 3 Trạm biến áp 220 kV Mường Tè | - 03/2023 | - 02/2024 |  | - 1.256 |  | - 1.256 | - 1.256 |  |  | - 1.256 |
| - 43 | - Lắp máy biến áp 220 kV thứ 2 TBA 220 kV Cần Đước | - 8/2023 | - 8/2024 |  | - 1.254 |  | - 1.254 | - 1.254 |  |  | - 1.254 |
| - 44 | - Lắp máy biến áp 220 kV thứ 2 TBA 220 kV Long Xuyên | - 2/2023 | - 2/2024 |  | - 8.051 |  | - 8.051 | - 8.051 |  |  | - 8.051 |
| - 45 | - Nâng công suất máy biến áp thứ 2 TBA 220 kV Mỹ Tho | - 2/2023 | - 12/2023 |  | - 1.164 |  | - 1.164 | - 1.164 |  |  | - 1.164 |
| - 46 | - Lắp máy 2 TBA 220 kV Tam Phước | - 1/2023 | - 12/2023 |  | - 2.160 |  | - 2.160 | - 2.160 |  |  | - 2.160 |
| - 47 | - Đường dây 220 kV TBA500 kV Đông Anh - Vân Trì | - 10/2023 | - 12/2024 |  | - 5.566 |  | - 5.566 | - 5.566 |  |  | - 5.566 |
| - 48 | - Trạm biến áp 220 kV Bắc Tân Uyên và đường dây đấu nối | - 12/2023 | - 06/2025 |  | - 1.749 |  | - 1.749 | - 1.749 |  |  | - 1.749 |
| - 49 | - Trạm biến áp 220 kV VSIP (thay cho Trạm An Thạnh) | - 12/2023 | - 06/2025 |  | - 2.335 |  | - 2.335 | - 2.335 |  |  | - 2.335 |
| - 50 | - Đường dây 220 kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - Rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái | - 05/2023 | - 03/2024 |  | - 5.895 |  | - 5.895 | - 5.895 |  |  | - 5.895 |
| - 51 | - Trạm biến áp 220 kV Đức Hòa 3 và đường dây đấu nối | - 12/2023 | - 3/2025 |  | - 2.891 |  | - 2.891 | - 2.891 |  |  | - 2.891 |
| - 52 | - Trạm biến áp 220 kV Đức Hòa 2 và đường dây đấu nối | - 05/2023 | - 9/2024 |  | - 4.315 |  | - 4.315 | - 4.315 |  |  | - 4.315 |
| - 53 | - Cải tạo ĐD 220 kV Châu Đốc - Kiên Bình 01 mạch thành 02 mạch | - 12/2023 | - 06/2025 |  | - 4.681 |  | - 4.681 | - 4.681 |  |  | - 4.681 |
| - 54 | - Lắp MBA thứ 2 TBA 220 kV Yên Mỹ | - 3/2023 | - 3/2024 |  | - 997 |  | - 997 | - 997 |  |  | - 997 |
| - 55 | - Nâng công suất MBA 220 kV-125 MVA TBA 500 kV Hà Tĩnh lên 250 MVA | - 5/2023 | - 5/2024 |  | - 1.055 |  | - 1.055 | - 1.055 |  |  | - 1.055 |
| - 56 | - TBA 220 kV Gia Lương (Bắc Ninh 6) và đấu nối | - 1/2024 | - 06/2025 |  | - 3.292 |  | - 3.292 | - 3.292 |  |  | - 3.292 |
| - 57 | - Nâng công suất TBA 220 kV Tuy Hòa từ 2x125 MVA lên 125+250 MVA | - 3/2023 | - 2/2024 |  | - 681 |  | - 681 | - 681 |  |  | - 681 |
| - 58 | - Lắp MBA thứ 2 TBA 220 kV Phước An | - 1/2023 | - 2/2024 |  | - 399 |  | - 399 | - 399 |  |  | - 399 |
| - 59 | - Lắp MBA thứ 2 TBA 220 kV Cần Thơ | - 2/2023 | - 2/2024 |  | - 652 |  | - 652 | - 652 |  |  | - 652 |
| - 60 | - Nâng công suất 02 MBA 220 kV TBA 500 kV Ô Môn | - 4/2023 | - 04/2024 |  | - 409 |  | - 409 | - 409 |  |  | - 409 |
| - 61 | - Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Thường Tín - Phố Nối | - 6/2023 | - 03/2024 |  | - 5.356 |  | - 5.356 | - 5.356 |  |  | - 5.356 |
| - 62 | - Lắp đặt 06 ngăn lộ 220 kV tại TBA 500 kV Tây Hà Nội | - 10/2023 | - 6/2024 |  | - 273 |  | - 273 | - 273 |  |  | - 273 |
| - 63 | - Trạm biến áp 220 kV Gò Công và đường dây đấu nối Gò Công - Cần Đước | - 01/2023 | - 02/2024 |  | - 4.328 |  | - 4.328 | - 4.328 |  |  | - 4.328 |
| - 64 | - Đường dây 220 kV Tân Sơn Nhất- Thuận An | - 3/2023 | - 04/2024 |  | - 12.704 |  | - 12.704 | - 12.704 |  |  | - 12.704 |
| - 65 | - Trạm biến áp 220 kV Bến Cát 2 và đấu nối và đường dây 220 kV Chơn Thành - Bến Cát 2 | - 5/2023 | - 5/2024 |  | - 3.998 |  | - 3.998 | - 3.998 |  |  | - 3.998 |
| - 66 | - Trạm biến áp 220 kV Châu Thành (An Giang) và đấu nối | - 03/2023 | - 06/2024 |  | - 3.578 |  | - 3.578 | - 3.578 |  |  | - 3.578 |
| - 67 | - Trạm biến áp 220 kV Tân Định 2 và đấu nối | - 02/2023 | - 05/2024 |  | - 7.446 |  | - 7.446 | - 7.446 |  |  | - 7.446 |
| - 68 | - Trạm biến áp 220 kV Cái Bè và đường dây đấu nối | - 04/2023 | - 07/2024 |  | - 4.873 |  | - 4.873 | - 4.873 |  |  | - 4.873 |
| - 69 | - Trạm biến áp 220 kV Lai Uyên và đấu nối | - 03/2023 | - 03/2024 |  | - 2.565 |  | - 2.565 | - 2.565 |  |  | - 2.565 |
| - 70 | - Đường dây 220 kV mạch kép đấu nối TBA 220 kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220 kV NĐ Cà Mau - Sóc Trăng | - 05/2023 | - 09/2023 |  | - 1.232 |  | - 1.232 | - 1.232 |  |  | - 1.232 |
| - 71 | - TBA 220 kV Lấp Vò và đường dây đấu nối Thốt Nốt-Lấp Vò | - 06/2023 | - 08/2024 |  | - 2.887 |  | - 2.887 | - 2.887 |  |  | - 2.887 |
| - 72 | - Trạm biến áp 220 kV Bình Chánh 1 và đường dây đấu nối | - 02/2024 | - 02/2025 |  | - 1.346 |  | - 1.346 | - 1.346 |  |  | - 1.346 |
| - 73 | - Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Long 3 và đường dây đấu nối | - 10/2023 | - 01/2025 |  | - 2.801 |  | - 2.801 | - 2.801 |  |  | - 2.801 |
| - 74 | - Trạm biến áp 220 kV Bình Mỹ và đấu nối | - 6/2023 | - 9/2024 |  | - 2.630 |  | - 2.630 | - 2.630 |  |  | - 2.630 |
| - 75 | - Trạm biến áp 220 kV Chợ Mới và đấu nối | - 9/2023 | - 12/2023 |  | - 2.548 |  | - 2.548 | - 2.548 |  |  | - 2.548 |
| - 76 | - Trạm biến áp 220 kV Phước Thuận (Đất Đỏ) và đường dây đấu nối | - 7/2023 | - 10/2024 |  | - 535 |  | - 535 | - 535 |  |  | - 535 |
| - 77 | - Trạm biến áp 220 kV An Biên và đường dây đấu nối | - 10/2023 | - 01/2025 |  | - 665 |  | - 665 | - 665 |  |  | - 665 |
| - 78 | - Trạm biến áp 220 kV Phước Đông | - 10/2023 | - 1/2025 |  | - 1.922 |  | - 1.922 | - 1.922 |  |  | - 1.922 |
| - 79 | - Đường dây 220 kV Phước Đông - Trạm biến áp 500 kV Tây Ninh | - 10/2023 | - 1/2025 |  | - 3.456 |  | - 3.456 | - 3.456 |  |  | - 3.456 |
| - 80 | - Đường dây 220 kV TBA 500 kV Long Thành - Công Nghệ cao | - 11/2023 | - 11/2024 |  | - 4.294 |  | - 4.294 | - 4.294 |  |  | - 4.294 |
| - 81 | - TBA 220 kV Thống Nhất và đấu nối | - 11/2023 | - 01/2025 |  | - 1.328 |  | - 1.328 | - 1.328 |  |  | - 1.328 |
| - 82 | - Đường dây 220 kV đấu nối TBA 500 kV Bình Dương 1 rẽ Uyên Hưng - Sông Mây | - 03/2023 | - 6/2024 |  | - 4.092 |  | - 4.092 | - 4.092 |  |  | - 4.092 |
| - 83 | - Trạm biến áp 220 kV Hồng Ngự | - 5/2023 | - 7/2024 |  | - 587 |  | - 587 | - 587 |  |  | - 587 |
| - 84 | - Đường dây 220 kV Hồng Ngự - Châu Đốc | - 09/2023 | - 11/2024 |  | - 2.232 |  | - 2.232 | - 2.232 |  |  | - 2.232 |
| - 85 | - Cải tạo ĐZ 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh | - 7/2023 | - 6/2024 |  | - 8.184 |  | - 8.184 | - 8.184 |  |  | - 8.184 |
| - 86 | - Đường dây 220 kV Tuy Hòa - Phước An | - 12/2023 | - 03/2025 |  | - 6.777 |  | - 6.777 | - 6.777 |  |  | - 6.777 |
| - 87 | - TBA 220 kV Phú Quốc | - 11/2023 | - 12/2024 |  | - 3.224 |  | - 3.224 | - 3.224 |  |  | - 3.224 |
| - 88 | - Nâng cấp HT ĐKBV các TBA 220 kV | - 03/2023 | - 12/2023 |  | - 2.269 |  | - 2.269 | - 2.269 |  |  | - 2.269 |
| A.3 | LƯỚI 110 kV |  |  |  | 426.982 |  | 426.982 | 426.982 | 35.672 | 371.694 | 19.616 |
| I | Các công trình trả nợ KL và QT |  |  |  | 10.461 |  | 10.461 | 10.461 | 4.889 | 3.411 | 2.160 |
| II | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 135.359 |  | 135.359 | 135.359 | 5.152 | 127.953 | 2.254 |
| - 1 | - Lắp đặt 01 ngăn lộ đường dây 110 kV tại TBA 220 kV Ba Chè đi TBA 110 kV Thiệu Yên | - 6/2021 | - 12/2021 |  | - 5.466 |  | - 5.466 | - 5.466 | - 164 | - 4.977 | - 326 |
| - 2 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA220 kV Thanh Nghị đi TBA110 kV Thành Thắng 3 | - 6/2021 | - 12/2021 |  | - 10.869 |  | - 10.869 | - 10.869 | - 623 | - 9.614 | - 632 |
| - 3 | - Lắp máy biến áp 110 kV thứ 2 TBA 220 kV Sơn Hà | - 29/4/2021 | - 03/2022 |  | - 11.235 |  | - 11.235 | - 11.235 | - 1.639 | - 8.997 | - 599 |
| - 4 | - Lắp đặt bổ sung kháng bù, tụ bù 110 kV tại các trạm biến áp 220 kV Than Uyên, Phủ Lý, Vĩnh Yên | - 7/10/2021 | - GĐ1: 4/2022; GĐ2: 8/2022 |  | - 86.457 |  | - 86.457 | - 86.457 | - 2.727 | - 83.049 | - 681 |
| - 5 | - Mua săm 02 giàn tụ bù ngang 110 kV-50MVAr dự phòng giai đoạn 2021-2025 cho lưới truyền tải điện EVNNPT | - 10/2021 | - Quý II/2022 |  | - 21.332 |  | - 21.332 | - 21.332 |  | - 21.316 | - 16 |
| III | Các công trình khởi công mới |  |  |  | 278.021 |  | 278.021 | 278.021 | 25.630 | 240.330 | 12.060 |
| - 1 | - Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Vĩnh Tường và 01 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Vĩnh Yên đấu nối ĐZ 110 kV Vĩnh Tường - Vĩnh Yên - Việt Trì | - 05/2022 | - 12/2022 |  | - 26.039 |  | - 26.039 | - 26.039 | - 4.122 | - 21.511 | - 406 |
| - 2 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Hải Dương đấu nối ĐZ 110 kV Hải Dương - Đồng Niên | - 04/2022 | - 09/2022 |  | - 13.018 |  | - 13.018 | - 13.018 | - 3.430 | - 8.773 | - 814 |
| - 3 | - Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc | - 4/2022 | - GĐ1: 4/2022; GĐ2: 8/2022 |  | - 164.025 |  | - 164.025 | - 164.025 | - 12.761 | - 144.478 | - 6.787 |
| - 4 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Điện Biên | - 12/2022 | - 05/2023 |  | - 1.082 |  | - 1.082 | - 1.082 | - 356 | - 626 | - 100 |
| - 5 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Hoành Bồ | - 12/2022 | - 05/2023 |  | - 1.082 |  | - 1.082 | - 1.082 | - 356 | - 626 | - 100 |
| - 6 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Kim Động | - 12/2022 | - 05/2023 |  | - 726 |  | - 726 | - 726 |  | - 626 | - 100 |
| - 7 | - Lắp đặt 01 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Vật Cách | - 12/2022 | - 05/2023 |  | - 531 |  | - 531 | - 531 | - 154 | - 322 | - 55 |
| - 8 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Phú Thọ | - 12/2022 | - 05/2023 |  | - 604 |  | - 604 | - 604 | - 169 | - 416 | - 19 |
| - 9 | - Lắp đặt 01 giàn TBN 110 kV – 50MVAr dự phòng nóng lưới điện truyền tải tại TBA 220 kV Bắc Ninh và Lắp đặt 02 giàn TBN 22 kV-10MVAr tại TBA 220 kV Vân Trì | - 4/2022 | - 4/2022 |  | - 478 |  | - 478 | - 478 | - 187 | - 235 | - 56 |
| - 10 | - Lắp đặt ngăn lộ 110 kV đi An Đồn tại trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn | - 1/2022 | - 6/2022 |  | - 4.698 |  | - 4.698 | - 4.698 |  | - 4.443 | - 255 |
| - 11 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Châu Đốc | - 3/2022 | - 10/2022 |  | - 7.871 |  | - 7.871 | - 7.871 |  | - 7.618 | - 253 |
| - 12 | - Nâng công suất máy biến áp 110 kV tại TBA 220 kV Huế | - 12/2022 | - 09/2023 |  | - 46.065 |  | - 46.065 | - 46.065 | - 3.586 | - 40.909 | - 1.569 |
| - 13 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Gia Lộc | - 12/2022 | - 06/2023 |  | - 1.082 |  | - 1.082 | - 1.082 | - 356 | - 626 | - 100 |
| - 14 | - Lắp đặt 01 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Thái Bình | - 12/2022 | - 06/2023 |  | - 540 |  | - 540 | - 540 | - 155 | - 330 | - 55 |
| - 15 | - Lắp đặt ngăn lộ 110 kV đi Nghĩa Hành tại trạm biến áp 220 kV Quảng Ngãi | - 12/2022 | - 06/2023 |  | - 4.015 |  | - 4.015 | - 4.015 |  | - 3.554 | - 461 |
| - 16 | - Lắp đặt 2 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Tân Thành | - 12/2022 | - 10/2023 |  | - 3.082 |  | - 3.082 | - 3.082 |  | - 2.618 | - 465 |
| - 17 | - Lắp đặt 2 ngăn lộ 110 kV tại TBA 500 kV Đức Hòa | - 12/2022 | - 12/2023 |  | - 3.082 |  | - 3.082 | - 3.082 |  | - 2.618 | - 465 |
| IV | Công trình chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 3.142 |  | 3.142 | 3.142 |  |  | 3.142 |
| - 1 | - Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV KTT Nghi Sơn | - 6/2023 | - 12/2023 |  | - 227 |  | - 227 | - 227 |  |  | - 227 |
| - 2 | - Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Phú Thọ 2 | - 12/2023 | - 12/2024 |  | - 227 |  | - 227 | - 227 |  |  | - 227 |
| - 3 | - Lắp đặt 03 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Yên Thủy | - 9/2023 | - 9/2024 |  | - 182 |  | - 182 | - 182 |  |  | - 182 |
| - 4 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Xuân Mai | - 12/2023 | - 6/2024 |  | - 136 |  | - 136 | - 136 |  |  | - 136 |
| - 5 | - Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Bắc Ninh 3 | - Quý I/2023 | - Quý III/2023 |  | - 227 |  | - 227 | - 227 |  |  | - 227 |
| - 6 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Thái Nguyên | - Quý I/2023 | - Quý III/2023 |  | - 167 |  | - 167 | - 167 |  |  | - 167 |
| - 7 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Phủ Lý | - Quý II/2023 | - Quý IV/2023 |  | - 167 |  | - 167 | - 167 |  |  | - 167 |
| - 8 | - Lắp đặt 03 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Yên Bái | - Quý I/2023 | - Quý III/2023 |  | - 200 |  | - 200 | - 200 |  |  | - 200 |
| - 9 | - Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV và thay thế TI, DCL và dây dẫn ngăn lộ 173, 174 TBA 220 kV Quang Châu | - Quý I/2023 | - Quý III/2023 |  | - 245 |  | - 245 | - 245 |  |  | - 245 |
| - 10 | - Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Sơn Động | - 12/2023 | - 9/2024 |  | - 227 |  | - 227 | - 227 |  |  | - 227 |
| - 11 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 500 kV Thường Tín | - 03/2025 | - 09/2025 |  | - 100 |  | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |
| - 12 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Sóc Sơn | - 10/2024 | - 03/2025 |  | - 100 |  | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |
| - 13 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Đông Anh | - 10/2024 | - 03/2025 |  | - 100 |  | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |
| - 14 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 500 kV Lai Châu | - 03/2025 | - 09/2025 |  | - 100 |  | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |
| - 15 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Yên Hưng | - 03/2025 | - 09/2025 |  | - 100 |  | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |
| - 16 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Phố Cao | - 03/2025 | - 09/2025 |  | - 100 |  | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |
| - 17 | - Lắp đặt 01 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Hà Giang | - 03/2024 | - 09/2024 |  | - 55 |  | - 55 | - 55 |  |  | - 55 |
| - 18 | - Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Phú Bình | - 01/2024 | - 06/2024 |  | - 100 |  | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |
| - 17 | - Lắp đặt 2 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Trà Vinh | - 4/2023 | - 12/2023 |  | - 270 |  | - 270 | - 270 |  |  | - 270 |
| - 18 | - Nâng công suất MBA T3 TBA 220 kV Mỹ Tho từ 40MVA lên 63MVA | - 09/2024 | - 04/2025 |  | - 108 |  | - 108 | - 108 |  |  | - 108 |
| B | CÔNG TRÌNH KHÁC |  |  |  | 583.424 |  | 583.424 | 583.424 | 166.065 | 366.945 | 50.413 |
| B.1 | Dự án Công nghệ thông tin |  |  |  | 37.428 |  | 37.428 | 37.428 | 252 | 28.101 | 9.075 |
| - 1 | - Xây dựng hạ tầng Viễn thông tách kênh bảo vệ các đường dây 220 kV do PTC1 quản lý | - 29/12/2020 | - 12/2021 |  | - 4.150 |  | - 4.150 | - 4.150 |  | - 3.377 | - 773 |
| - 2 | - Nâng cấp hệ thống máy tính TBA 220 kV Tràng Bạch đảm bảo để đưa TBA vào thao tác xa | - 12/2022 | - 11/2023 |  | - 3.753 |  | - 3.753 | - 3.753 |  | - 3.093 | - 660 |
| - 3 | - Nâng cấp hệ thống máy tính TBA 220 kV Vật Cách đảm bảo để đưa TBA vào thao tác xa | - 03/2023 | - 12/2023 |  | - 681 |  | - 681 | - 681 |  |  | - 681 |
| - 4 | - Nâng cấp hệ thống máy tính TBA 220 kV Xuân Mai đảm bảo để đưa TBA vào thao tác xa | - 11/2022 | - 11/2023 |  | - 514 |  | - 514 | - 514 |  |  | - 514 |
| - 5 | - Nâng cấp hệ thống máy tính TBA 220 kV Phố Nối đảm bảo để đưa TBA vào thao tác xa Phố Nối | - 11/2022 | - 11/2023 |  | - 728 |  | - 728 | - 728 |  |  | - 728 |
| - 6 | - Nâng cấp hệ thống máy tính TBA 220 kV Việt Trì đảm bảo để đưa TBA vào thao tác xa | - 11/2022 | - 11/2023 |  | - 438 |  | - 438 | - 438 |  |  | - 438 |
| - 7 | - Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin | - 2021 | - 2022 |  | - 3.171 |  | - 3.171 | - 3.171 |  |  | - 3.171 |
| - 8 | - Nâng cao độ ổn định hệ thống lưu trữ dữ liệu hệ thống CNTT PTC1 | - 12/2022 | - Quý IV/2022 |  | - 5.861 |  | - 5.861 | - 5.861 |  | - 5.690 | - 171 |
| - 9 | - Nâng cấp hạ tầng Datacenter đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT đến 2025 | - 2022 | - 2022 |  | - 4.759 |  | - 4.759 | - 4.759 | - 252 | - 4.076 | - 431 |
| - 10 | - Nâng cấp hội nghị truyền hình PTC2 đến các đội, trạm | - 2022 | - 2022 |  | - 302 |  | - 302 | - 302 |  |  | - 302 |
| - 11 | - Hoàn thiện kết nối Hội nghị truyền hình đến các Tổ/Đội/Trạm | - 10/2022 | - 12/2022 |  | - 793 |  | - 793 | - 793 |  | - 543 | - 250 |
| - 12 | - Hoàn thiện mạng Wifi và hệ thống lưu trữ tập trung tại PTC3 | - 10/2022 | - 12/2022 |  | - 1.871 |  | - 1.871 | - 1.871 |  | - 1.771 | - 100 |
| - 13 | - Trang bị hệ thống an toàn, an ninh thông tin cho toàn EVNNPT | - 03/2020 | - 6/2021 |  | - 255 |  | - 255 | - 255 |  |  | - 255 |
| - 14 | - Giải pháp dò quét và quản lý lỗ hổng bỏ mật thiết bị mạng, máy chủ tại Trung tâm dữ liệu |  |  |  | - 600 |  | - 600 | - 600 |  |  | - 600 |
| - 15 | - Triển khai hệ thống báo cáo quản trị thông minh BI | - 2021 | - 2022 |  | - 3.000 |  | - 3.000 | - 3.000 |  | - 3.000 |  |
| - 16 | - Trang bị hệ thống mạng, wifi, switch tại cơ quan | - 2021 | - 2022 |  | - 5.050 |  | - 5.050 | - 5.050 |  | - 5.050 |  |
| - 17 | - Triển khai áp dụng mã QR trong công tác quản lý vật tư thiết bị | - 2022 | - 2022 |  | - 1.500 |  | - 1.500 | - 1.500 |  | - 1.500 |  |
| B.2 | Dự án mua sắm vật tư thiết bị |  |  |  | 35.106 |  | 35.106 | 35.106 |  | 34.515 | 591 |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 14.828 |  | 14.828 | 14.828 |  | 14.669 | 160 |
| - 1 | - Trang bị Thiết bị thí nghiệm Hóa dầu và thiết bị sửa chữa | - 12/2021 | - Quý II/2022 |  | - 14.828 |  | - 14.828 | - 14.828 |  | - 14.669 | - 160 |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  | 20.277 |  | 20.277 | 20.277 |  | 19.847 | 431 |
| - 1 | - Trang bị bổ sung các thiết bị để nâng cao năng lực sửa chữa MBA | - 10/2022 | - Quí II/2023 |  | - 697 |  | - 697 | - 697 |  | - 636 | - 60 |
| - 2 | - Mua sắm và quản lý 01 bộ kháng bù ngang 22 kV - 25MVAr |  | - Quý II/2022 |  | - 13.896 |  | - 13.896 | - 13.896 |  | - 13.680 | - 216 |
| - 3 | - Sửa đổi, nâng cấp phần mềm quản lý sửa chữa lớn (eSCL) |  | - 2022 |  | - 230 |  | - 230 | - 230 |  | - 205 | - 25 |
| - 4 | - Thay thế thiết bị thí nghiệm | - 10/2022 | - Quý II/2023 |  | - 2.411 |  | - 2.411 | - 2.411 |  | - 2.335 | - 76 |
| - 5 | - Thay thế phương tiện hết niên hạn sử dụng của NPTS năm 2022 | - 6/2022 | - 8/2022 |  | - 3.044 |  | - 3.044 | - 3.044 |  | - 2.990 | - 54 |
| B.3 | Các công trình kiến trúc |  |  |  | 193.225 |  | 193.225 | 193.225 | 149.931 | 23.956 | 19.338 |
| I | Các công trình trả nợ KL và QT |  |  |  | 32.847 |  | 32.847 | 32.847 | 29.286 |  | 3.561 |
| II | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 86.492 |  | 86.492 | 86.492 | 63.768 | 16.221 | 6.503 |
| - 1 | - Kho bảo quản vật tư thiết bị tại trạm 500 kV Phố Nối | - 12/2021 | - 12/2022 |  | - 12.892 |  | - 12.892 | - 12.892 | - 12.455 | - 152 | - 285 |
| - 2 | - Xây dựng hiện trường đào tạo thực hành cho công nhân QLVH và sửa chữa đường dây | - 12/2021 | - 06/2022 |  | - 12.993 |  | - 12.993 | - 12.993 | - 11.947 |  | - 1.046 |
| - 3 | - Trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 1 | - 30/3/2020 | - Quý II/2022 |  | - 26.107 |  | - 26.107 | - 26.107 | - 12.347 | - 11.900 | - 1.860 |
| - 4 | - Xây dựng nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Tây Bắc 2 | - 6/2021 | - Quý I/2022 |  | - 3.229 |  | - 3.229 | - 3.229 | - 1.691 |  | - 1.538 |
| - 5 | - Cải tạo nâng cấp nhà làm việc Đội Truyền tải điện Hà Nội 3 (bao gồm nhà nghỉ ca TBA 500 kV Thường Tín) | - 9/2021 | - Quý 1/2022 |  | - 3.845 |  | - 3.845 | - 3.845 | - 3.358 |  | - 488 |
| - 6 | - Xây dựng kho lưu trữ tài liệu của Công ty Truyền tải điện 3 | - 12/2021 | - 7/2022 |  | - 10.904 |  | - 10.904 | - 10.904 | - 9.786 | - 720 | - 398 |
| - 7 | - Xây dựng nhà Công nhân QLVH đội TTĐ Phan Thiết | - 11/2021 | - 7/2022 |  | - 6.956 |  | - 6.956 | - 6.956 | - 5.821 | - 790 | - 345 |
| - 8 | - Xây dựng nhà điều khiển ngăn lộ TBA 220 kV Phan Thiết | - 12/2021 | - 6/2022 |  | - 8.894 |  | - 8.894 | - 8.894 | - 5.874 | - 2.659 | - 361 |
| - 9 | - Xây dựng nhà nghỉ ca cho Tổ thao tác lưu động TBA 220 kV Phan Rí | - 11/2021 | - Quý I/2022 |  | - 672 |  | - 672 | - 672 | - 490 |  | - 182 |
| III | Công trình khởi công mới |  |  |  | 71.635 |  | 71.635 | 71.635 | 56.877 | 7.735 | 7.023 |
| - 1 | - Xây dựng hiện trường đào tạo, thực hành trạm biến áp. | - 03/2022 | - 3/2022 |  | - 5.685 |  | - 5.685 | - 5.685 | - 5.000 | - 250 | - 435 |
| - 2 | - Nâng cấp trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 2 | - 12/2021 | - 2023 |  | - 23.393 |  | - 23.393 | - 23.393 | - 22.355 |  | - 1.038 |
| - 3 | - Cải tạo nâng cấp nhà 87 Quán Thánh thành trung tâm điều độ B01 và VTCNTT phục vụ công tác quản lý vận hành lưới PTC1 | - 08/2022 | - Quý I/2023 |  | - 922 |  | - 922 | - 922 | - 229 | - 638 | - 55 |
| - 4 | - Nâng cấp, mở rộng nhà điều hành sản xuât Truyền tải điện Ninh Bình | - 01/2022 | - Quý IV/2022 |  | - 8.982 |  | - 8.982 | - 8.982 | - 7.717 | - 421 | - 844 |
| - 5 | - Nâng cấp nhà điều hành sản xuât và cải tảo hệ thông PCCC trụ sở Truyền tải điện Hòa Bình | - 6/2022 | - Quý IV/2022 |  | - 4.492 |  | - 4.492 | - 4.492 | - 3.743 | - 389 | - 360 |
| - 6 | - Cải tạo nâng cấp nâng cấp trụ sở làm việc đội Truyền tải điện Hà Nội 1,2 làm trụ sở của Truyền tải điện Hà Nội và tổ TNSC tại 282, Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội. | - 08/2022 | - Quý I/2023 |  | - 124 |  | - 124 | - 124 |  |  | - 124 |
| - 7 | - Xây dựng hiện trường đào tạo nhân viên quản lý vận hành Trạm biến áp PTC2 | - 3/2022 | - 12/2022 |  | - 6.515 |  | - 6.515 | - 6.515 | - 1.700 | - 4.058 | - 758 |
| - 8 | - Xây dựng nhà ĐHSX Truyền tải điện Khánh Hòa(Nhà QLVH Đội Truyền tải điện Nha Trang) | - 10/2022 | - 6/2023 |  | - 6.700 |  | - 6.700 | - 6.700 | - 4.262 | - 1.480 | - 958 |
| - 9 | - Xây dựng hiện trường đào tạo công nhân QLVH đường dây Truyền tải điện Khánh Hòa và Ninh Thuận | - 10/2022 | - 01/2023 |  | - 500 |  | - 500 | - 500 |  | - 500 |  |
| - 10 | - Nhà điều hành sản xuất Đội Dịch vụ kỹ thuật miền Đông 1 | - 7/2022 | - 2/2023 |  | - 8.573 |  | - 8.573 | - 8.573 | - 8.336 |  | - 237 |
| - 11 | - Xây dựng nhà QLVH Đội TTĐ Định Quán | - 8/2022 | - 5/2023 |  | - 2.698 |  | - 2.698 | - 2.698 | - 2.535 |  | - 163 |
| - 12 | - Nhà điều hành sản xuất Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 4 | - 10/2022 | - Quý II/2023 |  | - 50 |  | - 50 | - 50 |  |  | - 50 |
| - 13 | - Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Tây Bắc | - 4/2022 | - Quý IV/2022 |  | - 3.000 |  | - 3.000 | - 3.000 | - 1.000 |  | - 2.000 |
| IV | Công trình chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 2.251 |  | 2.251 | 2.251 |  |  | 2.251 |
| - 1 | - Xây dựng hiện trường đào tạo nhân viên Quản lý vận hành đường dây PTC4 | - 06/2023 | - 01/2024 |  | - 898 |  | - 898 | - 898 |  |  | - 898 |
| - 2 | - Nhà điều hành Ban Quản lý dự án truyền tải điện | - 06/2023 | - 12/2023 |  | - 500 |  | - 500 | - 500 |  |  | - 500 |
| - 3 | - Xây dựng phòng truyền thống của EVNNPT | - 06/2023 | - 12/2023 |  | - 200 |  | - 200 | - 200 |  |  | - 200 |
| - 4 | - Xây dựng nhà kho, nhà bảo vệ, nhà nghỉ ca và hệ thống phụ trợ nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Đông Bắc 1 | - 2022 | - 2023 |  | - 140 |  | - 140 | - 140 |  |  | - 140 |
| - 5 | - Xây dựng nhà quản lý vận hành Đội Truyền tải điện Mường Tè | - 2022 | - 2024 |  | - 224 |  | - 224 | - 224 |  |  | - 224 |
| - 6 | - Xây dựng nhà quản lý vận hành Đội Truyền tải điện Tam Đường | - 2022 | - 2024 |  | - 252 |  | - 252 | - 252 |  |  | - 252 |
| - 7 | - Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật Thanh Hóa | - 2/2023 | - Quý III/2023 |  | - 37 |  | - 37 | - 37 |  |  | - 37 |
| B.4 | Công trình khác |  |  |  | 317.665 |  | 317.665 | 317.665 | 15.882 | 280.374 | 21.409 |
| I | Các công trình trả nợ KL và QT |  |  |  | 7.058 |  | 7.058 | 7.058 | 437 | 3.079 | 3.541 |
| II | Công trình chuyển tiếp |  |  |  | 204.181 |  | 204.181 | 204.181 |  | 190.634 | 13.547 |
| - 1 | - Áp dụng mô hình thông tin xây dựng công trình (BIM) trong hoạt động ĐTXD và QLVH lưới truyền tải điện 220 kV, 500 kV |  |  |  | - 5.233 |  | - 5.233 | - 5.233 |  |  | - 5.233 |
| - 2 | - Tính toán tối ưu dung lượng bù trên HTĐ 500 kV, ảnh hưởng của cộng hưởng tần số thấp tới các NMĐ khi đưa mạch 3 đường dây 500 kV vào vận hành |  |  |  | - 1.392 |  | - 1.392 | - 1.392 |  |  | - 1.392 |
| - 3 | - Xây dựng hệ thống quy trình quản lý chất lượng các công trình lưới điện truyền tải |  |  |  | - 277 |  | - 277 | - 277 |  |  | - 277 |
| - 4 | - Lắp đặt chống sét van tại các Trạm biến áp 220 - 500 kV |  |  |  | - 39.459 |  | - 39.459 | - 39.459 |  | - 37.967 | - 1.491 |
| - 5 | - Lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo sét trên phạm vi lưới điện truyền tải khu vực miền Trung và miền Nam | - Quý II/2021 | - Quý III/2021 |  | - 35.401 |  | - 35.401 | - 35.401 |  | - 34.584 | - 817 |
| - 6 | - Trang bị thiết bị bay UAV các đơn vị trực thuộc PTC1 |  | - Quý III/2022 |  | - 14.686 |  | - 14.686 | - 14.686 |  | - 14.493 | - 193 |
| - 7 | - Đưa hệ thống Dữ liệu Công tơ, định vị sự cố lưới điện, giám sát dầu online, camera giám sát sang mạng OTWAN | - 11/2021 | - 12/2021 |  | - 4.329 |  | - 4.329 | - 4.329 |  | - 4.251 | - 77 |
| - 8 | - Trang bị Trung tâm vận hành trạm biến áp không người trực của PTC2 | - 12/2021 | - 6/2022 |  | - 46.458 |  | - 46.458 | - 46.458 |  | - 44.957 | - 1.500 |
| - 9 | - Nâng cấp hệ thống ắc quy tại các TBA 500 kV Dốc Sỏi, Đà Nẵng | - 12/2021 | - 5/2022 |  | - 11.743 |  | - 11.743 | - 11.743 |  | - 11.265 | - 478 |
| - 10 | - Trang bị Trung tâm vận hành trạm biến áp không người trực của PTC3 | - Quý III/2021 | - Quý II/2022 |  | - 25.670 |  | - 25.670 | - 25.670 |  | - 24.324 | - 1.346 |
| - 11 | - Trang bị thiết bị bay UAV các đơn vị trực thuộc PTC3 | - 11/2021 | - Quý III/2022 |  | - 9.971 |  | - 9.971 | - 9.971 |  | - 9.658 | - 313 |
| - 12 | - Ứng dụng quản lý kỹ thuật trên nền tảng công nghệ GIS trên lưới truyền tải điện | - 10/2021 | - 10/2022 |  | - 7.443 |  | - 7.443 | - 7.443 |  | - 7.363 | - 80 |
| - 13 | - Sơn phủ cách điện để chống nhiễm bẩn cho thiết bị TBA 500 kV Duyên Hải | - 1/2021 | - 12/2021 |  | - 2.120 |  | - 2.120 | - 2.120 |  | - 1.771 | - 349 |
| III | Công trình khởi công mới |  |  |  | 105.876 |  | 105.876 | 105.876 | 15.444 | 86.662 | 3.771 |
| - 1 | - Lắp bổ sung hệ thống chữa cháy tự động trụ sở làm việc của SPMB | - 04/2022 | - 11/2022 |  | - 9.000 |  | - 9.000 | - 9.000 | - 8.250 |  | - 750 |
| - 2 | - Trang bị các Trung tâm vận hành của Công ty Truyền tải Điện 1 | - Quý II/2022 | - Quý I/2023 |  | - 15.297 |  | - 15.297 | - 15.297 |  | - 15.000 | - 297 |
| - 3 | - Cải tạo hệ thống PCCC TBA 220 kV Thành Công | - 06/2022 | - Quý IV/2022 |  | - 2.873 |  | - 2.873 | - 2.873 | - 172 | - 2.426 | - 274 |
| - 4 | - Trang bị hệ thống mạng Lan và Camera an ninh trụ sở điều hành Công ty Truyền tải điện 1 | - 2022 | - 2023 |  | - 617 |  | - 617 | - 617 |  | - 566 | - 51 |
| - 5 | - Trang bị xe hết niên hạn, xe dừng lưu hành do kiểm định của PTC1 | - 2022 | - 2023 |  | - 320 |  | - 320 | - 320 |  | - 295 | - 25 |
| - 6 | - Trang bị hệ thống họp truyền hình cho các tổ TTLĐ, TBA 500 kV và các đội TTĐ thuộc Công ty Truyền tải điện 1 | - 2022 | - 2023 |  | - 727 |  | - 727 | - 727 |  | - 618 | - 109 |
| - 7 | - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình thông tin chung (CIM) | - 2022 | - 2022 |  | - 6.767 |  | - 6.767 | - 6.767 |  | - 6.453 | - 313 |
| - 8 | - Trang bị thiết bị bay UAV các đơn vị trực thuộc PTC2 | - 3/2022 | - 9/2022 |  | - 11.791 |  | - 11.791 | - 11.791 |  | - 11.675 | - 116 |
| - 9 | - Xây dựng hiện trường đào tạo nhân viên quản lý vận hành Trạm biến áp PTC3 | - Quý II/2022 | - Quý IV/2022 |  | - 16.602 |  | - 16.602 | - 16.602 | - 7.022 | - 8.906 | - 674 |
| - 10 | - Trang bị Trung tâm điều khiển xa của Công ty Truyền tải điện 4 (Trung tâm vận hành TBA không người trực của PTC4) | - 7/2022 | - 4/2023 |  | - 30.087 |  | - 30.087 | - 30.087 |  | - 29.091 | - 996 |
| - 11 | - Trang bị xe ô tô thay thế xe hết niên hạn sử dụng; xe dừng lưu hành theo yêu cầu của đơn vị kiểm định, xe chuyên dùng cho PTC4 (năm 2022) | - 10/2022 | - 12/2022 |  | - 1.924 |  | - 1.924 | - 1.924 |  | - 1.896 | - 28 |
| - 12 | - Trang bị thiết bị bay UAV các đơn vị trực thuộc PTC4 | - 3/2022 | - 9/2022 |  | - 4.410 |  | - 4.410 | - 4.410 |  | - 4.389 | - 21 |
| - 13 | - Trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trạm biến áp của PTC4 (Giai đoạn 3) | - 6/2022 | - 12/2022 |  | - 5.462 |  | - 5.462 | - 5.462 |  | - 5.347 | - 115 |
| IV | Công trình chuẩn bị đầu tư |  |  |  | 550 |  | 550 | 550 |  |  | 550 |
| - 1 | - Hoàn thiện sơ đồ nối điện các trạm biến áp thuộc PTC3 | - 9/2023 | - 12/2023 |  | - 500 |  | - 500 | - 500 |  |  | - 500 |
| - 2 | - Xây dựng phòng thí nghiệm điện đến cấp điện áp 500 kV chuẩn quốc tế - giai đoạn 1 | - Quý I/2023 | - 2025 |  | - 50 |  | - 50 | - 50 |  |  | - 50 |