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Phụ lục 1
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 CỦA EVNNPT

(THEO BIỂU SỐ 3 PHỤ LỤC II CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2022/NĐ-CP)

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-EVN ngày 28/11/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) – đầu tư xây dựng (ĐTXD) - tài chính năm 2025 cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-EVN ngày 12/12/2025 của EVN về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT);

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2025 của EVNNPT như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2025
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025 như sau:
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2024
	Năm 2025

	
	
	
	
	Kế hoạch 2025 EVN giao
	Thực hiện năm 2025
	% KH
	So TH 2024 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6/5
	8=6/4

	1
	Sản lượng điện truyền tải
	Tỷ kWh
	246,44
	255,36
	256,498
	100,45
	104,08

	2
	Điện dùng để truyền tải lưới 500kV, 220kV
	%
	2,62
	2,40
	2,74
	0,34
	0,12

	3
	Giá trị thực hiện sửa chữa lớn
	Tỷ đồng
	867,25
	 
	987,42
	 
	113,86

	4
	Giá TTĐ
	đ/kWh
	83,07
	 
	88,75
	 
	106,84

	5
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	20.744
	22.829
	23.014
	97,59
	110,94

	6
	Tổng chi phí
	Tỷ đồng
	20.135
	22.127
	22.320
	97,59
	110,85

	7
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	Tỷ đồng
	592
	562
	603
	97,59
	101,86

	8
	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước
	Tỷ đồng
	814
	 
	320
	 
	39,25

	9
	Số lao động bình quân
	Người
	6.910
	7.101
	6.930
	97,59
	100,29

	10
	Tổng quỹ lương
	Tỷ đồng
	2.344
	2.524
	2.574
	102,01
	109,82

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quỹ lương quản lý
	Tỷ đồng
	2,710
	7,518
	7,698
	102,39
	284,06

	 
	- Quỹ lương lao động
	Tỷ đồng
	2.342
	2.516
	2.567
	102,01
	109,62

	 
	+ SXKD điện
	Tỷ đồng
	2.106
	2.273
	2.283
	100,44
	108,40

	 
	+ SXKD khác
	Tỷ đồng
	235
	243
	283
	116,70
	120,53


2. Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2025
Bảng tổng hợp khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng năm 2025 như sau:
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2024
	Năm 2025

	
	
	
	
	Kế hoạch 2025 EVN giao
	Thực hiện năm 2025
	% KH
	So TH 2024 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6/5
	8=6/4

	1
	Tổng đầu tư.
	Tỷ đồng
	30.192
	28.286
	27.349
	96,69
	90,58

	 
	- Giá trị KL đầu tư thuần
	Tỷ đồng
	23.549
	20.042
	19.040
	95,00
	80,85

	 
	-Trả nợ gốc và lãi vay ĐTXD
	Tỷ đồng
	6.643
	8.244
	8.309
	100,79
	125,08

	2
	Khởi công
	công trình
	25
	51
	37
	72,55
	148,00

	3
	Đóng điện
	công trình
	47
	58
	45
	77,59
	95,74


Bảng tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng năm 2025 như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Các chỉ tiêu
	Kế hoạch nguồn vốn năm 2025 điều chỉnh
	Thực hiện kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025

	
	
	
	(Thống kê chính thức)

	
	
	KH Tổng nguồn vốn năm 2025
	Vay nước ngoài
	KH Vốn trong nước
	Khối lượng ĐTXD thực hiện năm 2025
	% KL ĐTXD so KH 2025
	Giải ngân vốn thanh toán ĐTXD
	% Giải ngân vốn ĐTXD so KH 2025

	
	
	
	
	Tổng vốn trong nước
	TDTM
	Vốn tự có
	
	
	Tổng giải ngân
	Vay NN
	TDTM
	Tự có
	

	1
	2
	3=4+5
	4
	5=6+7
	6
	7
	8
	9=8/3
	10=11+
12+13
	11
	12
	13
	14=10/3

	 
	Tổng giá trị đầu tư (A+B)
	28.286.358
	408.122
	27.878.236
	11.513.465
	16.364.771
	27.636.167
	97,70
	27.348.973
	0
	10.164.782
	17.184.191
	96,69

	A
	Trả nợ gốc và lãi vay
	8.244.096
	0
	8.244.096
	0
	8.244.096
	8.309.312
	100,79
	8.309.312
	0
	0
	8.309.312
	100,79

	B
	Đầu tư thuần
	20.042.262
	408.122
	19.634.140
	11.513.465
	8.120.675
	19.326.855
	96,43
	19.039.661
	0
	10.164.782
	8.874.879
	95,00

	 
	500kV
	8.777.778
	408.122
	8.369.656
	4.731.464
	3.638.193
	8.069.522
	91,93
	8.299.247
	0
	4.703.740
	3.595.506
	94,55

	 
	220kV
	10.448.949
	0
	10.448.949
	6.507.219
	3.941.730
	10.572.676
	101,18
	9.985.826
	0
	5.191.619
	4.794.207
	95,57

	 
	110kV
	365.373
	0
	365.373
	274.783
	90.591
	367.114
	100,48
	347.290
	0
	269.423
	77.867
	95,05

	 
	Khác
	450.161
	0
	450.161
	0
	450.161
	317.543
	70,54
	407.298
	0
	0
	407.298
	90,48


II. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2025
1. Về SXKD và QLVH hệ thống truyền tải điện quốc gia
Hệ thống truyền tải điện quốc gia được vận hành an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân 

- Sản lượng điện truyền tải: Năm 2025 sản lượng điện truyền tải thực hiện 256,498 tỷ kWh, tăng 4,08% so cùng kỳ năm 2024 và tăng 0,45% so kế hoạch năm 2025. Sản lượng điện truyền tải có mức tăng trưởng tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của TCT về doanh thu, chi phí khoán. Lưới truyền tải vận hành an toàn, ổn định, đặc biệt đối với ĐD 500 kV Bắc - Trung trong điều kiện vận hành hết sức căng thẳng trong các tháng nắng nóng cao điểm để góp phần đảm bảo cung cấp điện trong năm 2025. 

- Tỷ lệ % điện dùng để truyền tải điện năm 2025: Kế hoạch năm 2025 EVN giao 2,4%. Tỷ lệ % điện dùng để truyền tải thực hiện năm 2025 đạt 2,74% tăng 0,12% so với cùng kỳ 2024, cao hơn 0,34% so với chỉ tiêu kế hoạch 2026. 

- Công tác sửa chữa lớn: Năm 2025 sửa chữa lớn đạt 987,42 tỷ đồng, tăng 13,86% so thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Trong năm, EVNNPT đạt chỉ tiêu giảm thiểu số vụ vi phạm hành lang; không có tai nạn điện; bảo đảm an toàn trong các dự án ĐTXD, nhất là trong thi công dự án. 
- Trong năm 2025, EVNNPT không để xảy ra sự cố cháy nổ do vi phạm quy trình, quy định; xử lý, khắc phục nhanh thiệt hại do thiên tai nhất là sau cơn bão số 5, số 10 và số 13. Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện đạt 3/3 chỉ tiêu (SAIDI-T công tác thực hiện 532/817 phút; SAIDI-T sự cố thực hiện 4,76/13,81 phút; SAIFI-T thực hiện 0,68/0,93 lần). 

- Năm 2025 hoàn thành chuyển thao tác xa, không người trực 100% các TBA 220 kV. Tổng số TBA 220 kV đã chuyển sang thao tác xa đạt 169/174 trạm (chiếm 97,1%). 05 TBA 220 kV đã vận hành chuyển TTX một phần do đang trong quá trình nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ (gồm Long Bình, Long Thành, Bình Hòa, Cát Lái, Rạch Giá). Đối với thao tác xa đã hoàn thành thử TTX 05 TBA 500 kV Long Phú, Sông Hậu, Dốc Sỏi, Pleiku 2, Hòa Bình. 
2. Về công tác ĐTXD năm 2025
- Năm 2025, EVNNPT khởi công được 37 / 51 dự án, đạt 72,55% KH, tăng 48% so thực hiện năm 2024; EVNNPT đóng điện được 45 / 58 dự án, đạt 77,59/% KH, bằng 95,74% so thực hiện năm 2024.

- Năm 2025, EVNNPT thực hiện tổng giá trị đầu tư đạt 27.349 tỷ đồng, bằng 96,69% KH và bằng 90,58% so cùng kỳ năm 2024. EVNNPT đã huy động cao các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đã cam kết thi đua cùng EVN, trong đó đã đóng điện và tổ chức khánh thành công trình TBA 500 kV Vĩnh Yên và đấu nối; đóng điện, đưa vào vận hành 02 TBA 220 kV Vũng Áng và Nghĩa Lộ. 
Bảng tổng hợp khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng năm 2025 như sau:
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2024
	Năm 2025

	
	
	
	
	Kế hoạch 2025 EVN giao
	Thực hiện năm 2025
	% KH
	So TH 2024 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6/5
	8=6/4

	1
	Tổng đầu tư.
	Tỷ đồng
	30.192
	28.286
	27.349
	96,69
	90,58

	 
	- Giá trị KL đầu tư thuần
	Tỷ đồng
	23.549
	20.042
	19.040
	95,00
	80,85

	 
	-Trả nợ gốc và lãi vay ĐTXD
	Tỷ đồng
	6.643
	8.244
	8.309
	100,79
	125,08

	2
	Khởi công
	công trình
	25
	51
	37
	72,55
	148,00

	3
	Đóng điện
	công trình
	47
	58
	45
	77,59
	95,74
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